T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

DOĞANYURT KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2015

2019

STRATEJİK PLANI

T.C.

DOĞANYURT KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019

STRATEJİK PLANI

DOĞANYURT

Mart, 2015

Görülüyor ki, en mühim ve en verimli vazifelerimiz eğitim işleridir. Eğitim işlerinde derhal muvaffak olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu, ancak bu surette olur. Bu zaferin temini için hepimizin tek can ve tek fikir olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın esas noktaları ikidir: 1. Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uygun olması. 2. Çağdaş gerekliliklere uygun olmasıdır.

(27. 10. 1922, Bursa, Öğretmenlere Hitap)

Küreselleşen dünyada sosyal, ekonomik, politik yapı ve süreçlerde; kültürel alanda, düşünce yapısında, bilim ve teknolojide hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümle birlikte yalnızca yönetim yapısının değil, yönetimsel değerlerin de geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede hızla değişen dünyaya uyum sağlamak, olası sorunlarla baş edebilmek, vizyoner bir bakış açısıyla politikalar oluşturarak kaynakları verimli kullanabilmek amacıyla, stratejik yönetim anlayışı ön plana çıkmaktadır.

Stratejik yönetim anlayışı, mevcut durumun tespiti ve buradan hareketle varılmak istenen hedefleri tespit etmeye yardımcı olacak bir planlama yöntemi ve iyi bir yönetişim aracıdır. Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde, Kamu Mali Yönetimi ile ilgili 5018 sayılı kanun, kamu idarelerinin vizyon, misyon, temel ilke ve değerlerini belirlemelerini, kamu tasarrufu bilinciyle stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleyerek, önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda izleme ve değerlendirme yapmalarını gerekli görmektedir. Stratejik plan hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus; planların ulusal stratejiler ve kalkınma planları göz önünde bulundurularak, katılımcı bir yöntemle hazırlanması gerekliliğidir. Stratejik planlama anlayışı ile stratejiler, amaç ve hedefler belirlenirken hem birimler arası eşgüdüm ve anlayış birliği oluşturulmakta, hem de önceliklerin belirlenmesi için bir yol haritası ve referans noktaları sağlanmaktadır.

Bu bakış açısıyla hazırlanan Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür eder, planın uygulanması noktasında tüm paydaşların üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceği umuduyla, ilçemizin gelişim sürecine katkı sağlamasını temenni ederim.

Ömer Faruk ÇELİK

Kaymakam

Geleceğin teminatı olan gençlerimizi Türk Milli Eğitiminin hedefleri doğrultusunda araştıran üreten yorumlayan bireyler olarak hayata kazandırabilmek amacıyla çalışan müdürlüğümüzün SPGE Ekibinin özverili çalışmaları ile hedeflerine ulaşabildiği inancındayım.

Ulaşılabilir hedefler koyarak bu hedeflere ulaşabilecek verimli çalışmalar meydana getirmek başarılı planlar sayesinde olur. Unutulmamalıdır ki plansız hedefler rotası olmayan bir gemiye benzer bizler hedeflerimizi ve bizi bu hedeflere ulaştıracak planlarımızı yaparken Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarını ve Atatürk ilkelerinin bize göstermiş olduğu ışıktan faydalandık.

Öylece araştıran yorumlayan milli değerlerine ve kültürüne bağlı demokratik yaşam kurallarına uyan sosyal ve kültürel gelişimini tamamlamış kendisi ile barışık bireyleri topluma kazandırmayı hedefledik. Üst düzey eğitim ve nitelikli insan yetiştirme parolasıyla çıktığımız bu yolda eğitim meşalemizi özveriyle taşıyan ve yardımlarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Nihat ÖZ

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Nihat ÖZ

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İçindekiler

Sunuş	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	15

A. Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci	15

B. Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Modeli	18

2. BÖLÜM	25

2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ	26

A. TARİHİ GELİȘİM     	26

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ	27

C. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER	29

Ç. PAYDAŞ ANALİZİ	31

D. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ	33

1. Kurum İçi Analiz	33

Müdürlüğümüzde olumlu kurumsal iklim oluşturulması için kurum kültürünü geliştirici faaliyetler de planlanmakta ve düzenlenmektedir. Buna rağmen öğrenci ve velileri yönetime katılma yetersizliği yetersizliği ön plana çıkmış ve bu durum GZFT analizinde zayıf yönlerde üst sıralarda yer almıştır. Stratejik planın bu döneminde kurum kültürü konusu gelişim alanlarından birisi olarak ele alınacaktır.	46

2. Kurum Dışı Analiz	46

Millî Eğitim Müdürlüğümüzün durum analizi yapılırken incelediği üst politika belgeleri aşağıda belirtilmiştir. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ile eğitim yönetimi konularında tarama yapılmıştır. Ayrıca Bakanlığımızca belirlenen öncelikler baz alınmış, eğitimin geleceği, ilimizin ve ülkemizin gelecekteki ihtiyaçlarının neler olacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, legal ve ekolojik faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.	46

ÜST POLİTİKA BELGELERİ	46

Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu	46

Orta Vadeli Program 2015-2017	46

AB Müktesebatına Uyum Programı	46

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu	46

MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu	46

Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 yüksek planlama kurulu	46

Millî Eğitim Strateji Belgesi	46

Kamu Kurum ve Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT)	46

MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı	46

MEB 2015-2019 Stratejik Planı	46

Hükümet Programı	46

62. Hükümet Eylem Planı	46

MEB Bütçe Raporu	46

Millî Eğitim ile İlgili Mevzuat	46

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014-2020 Bölge Planı	46

Hayat Boyu Öğrenme 2.Strateji Belgesi	46

19. Milli Eğitim Şura Kararları	46

AB 2020 Stratejisi	46

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı	46

Üst politika belgeleri analiz edildiğinde Kastamonu Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ikinci stratejik plan döneminde eğitim alanında odaklanması gereken konular ise şunlardır:	47

HAYAT BOYU ÖĞRENME	47

Kadınların özellikle eğitim aracılığı ile iş hayatına ve sosyal yaşama katılım seviyesinin yükselmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini etkileyecek önemli faktörlerden biri olacaktır. (10.Kalkınma Planı, sf.10)	47

Türkiye 2030 yılına kadar işgücü potansiyeli açısından demografik fırsat penceresinden yararlanabilecek ender ülkeler arasındadır. Nitelikli insan gücüne dönük eğitim-sanayi iş birliği politikalarını kadınların işgücüne katılma oranının artırılmasına dönük tedbirlerle güçlendirdiği takdirde, ülkemiz demografik fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilme potansiyeline sahiptir. (10.Kalkınma Planı, sf. 12)	47

Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36),(Orta Vadeli Program 2014-2016, sf.13)	47

Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırılacak,  iş-aile yaşamı uyumlu hale getirilecek ve aktif işgücü politikaları etki analizlerine dayalı olarak uygulanacaktır.(Orta Vadeli Program 2014-2016, sf.21)	47

İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecektir.(10. Kalkınma Planı, sf.52)	47

Beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla uzaktan eğitim programları ve e-öğrenme desteklenecektir. (10. Kalkınma Planı, sf.144)	47

Temel becerileri kazandıran hayat boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi (10. Kalkınma Planı, sf.210)	47

Toplumda hayat boyu öğrenme kapsamında; sanat eğitimi ile sportif nitelikli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla halk eğitimi merkezlerinde daha fazla kurs açılmalıdır. Halk eğitimi merkezleri altyapı ve öğretmen açısından güçlendirilerek bu kurslara kaynak ayrılmalıdır. (18. Milli Eğitim Şurası Kararları)	47

EĞİTİMDE KALİTE	47

Küresel düzeyde nitelikli işgücünün önemi giderek artmaktadır. Eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükselmesi, ülkelerin ve bireylerin ekonomik gelişmişliğini etkilemeye devam edecektir.	47

Beşeri sermayenin geliştirilmesi genç nüfusa sahip ülkemiz açısından önümüzdeki dönem için bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirerek eğitim kalitesinin ve işgücü niteliğinin artırılması, büyümeyi ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. (10.Kalkınma Planı,sf.13)	47

Uzun dönemde kalkınmanın sağlam temellere oturabilmesi için ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hususu önceliğini korumaktadır. (10.Kalkınma Planı, sf.26)	47

Eğitime erişim başta olmak üzere kaydedilen iyileşmelere rağmen, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarının azaltılması ihtiyacı önemini korumaktadır. Bu kapsamda öğrenme ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin yeterlilikleri esas alan bir şekilde yeniden yapılandırılması, kariyer gelişim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde etkinlik sağlanması, akademik personelin nicelik ve niteliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların etkinliğinin artırılması ihtiyacı devam etmektedir.	48

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır.	48

Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36)	48

Birçok gelişmiş ülkeye göre daha genç bir yaş ortalamasına sahip öğretmenlerimize ve çocuklarımıza yönelik olarak okullarımızda akıllı derslikler oluşturularak ve diğer tamamlayıcı altyapı ve araçlar geliştirilerek eğitimin kalitesini daha da artıracağız. Okul öncesinden, üniversiteye uzanan eğitim basamaklarında milli değerlerimiz ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitim sistemimiz tamamen gözden geçirilecek ve kaliteyi merkeze alan bir dönüşüm programı uygulanacaktır.(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 61. Hükümet Programı)	48

Engellilere yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetimi artırılacak, bu kapsamda kaynaklar daha verimli kullanılacak ve fiziksel çevre şartları engellilere uygun hale getirilecektir. (10. Kalkınma Planı, sf,49)	48

Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın Müdürlükleri başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçe’nin doğru ve etkin kullanımı sağlanacaktır.	48

Türkçe’nin dünyada tanınan ve daha fazla konuşulan bir dil olmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.	48

Okuma kültürü yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almaları sağlanacaktır.(10. Kalkınma Planı, sf.52)	48

Eğitim kademelerinde temel becerilerin ağırlığının artırılması,	48

İşgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki bağın güçlendirilmesi (10. Kalkınma Planı, sf.210)	48

Eğitim kurumlarında büyük şehir-küçük şehir ve kır-kent arasında eğitimde kalite farklılıklarının sürmesi(TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)	48

Okullar arası başarı farkları ve eşitsizlikler azaltılmalı  (18. Milli Eğitim Şurası Kararları)	48

OKUL ÖNCESİ	48

Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi eğitim, imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36)	48

Özellikle okul öncesi eğitimde ve yükseköğretimde olmak üzere, okullaşma oranlarının düşüklüğü(TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)	48

Okul öncesi eğitime önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelerin erişimini sağlayacağız.(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 61.Hükümet Programı)	49

EĞİTİME ERİŞİM VE ALTYAPI	49

Temel eğitim ve ortaöğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır.	49

Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecektir.	49

Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamaları azaltılacak, öğrenci pansiyonları yaygınlaştırılacaktır.	49

Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36)	49

Diğer taraftan, köylerde nüfus azalmasına paralel olarak okul çağındaki nüfusun düşmesi nedeniyle faal örgün eğitim kurumu sayısı azalmıştır. Bu eğilim taşımalı eğitim hizmetlerinin iyileştirme ihtiyacını artırdığı gibi ailesi köylerde yerleşik olan ortaöğretim öğrencilerinin il ve ilçe merkezlerinde barınma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. (10.Kalkınma Planı, sf. 157)	49

Eğitim kurumlarında var olan ders araç-gereçlerindeki donanım yetersizliği, (TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)	49

Bu çerçevede, derslik, altyapı, donanım ve öğretmen gibi zaten büyük oranda gelişme kaydettiğimiz alanlara ilaveten erişim sorunlarını sıfıra indirmek, nitelikli bir eğitim sistemini yurt sathında yerleştirmek en öncelikli hedefimizdir. 2023 yılında tüm okullarda her türlü bilgi teknolojisinin yaygın ve eksiksiz olarak kullanıldığı eğitim ortamlarını oluşturmuş olacağız. Tüm okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında kesintisiz bir elektronik iletişim ortamı sağlayacağız.	49

FATİH Projesi ile eğitim ve öğretim teknolojilerinde çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelere uygun ve dünyaya örnek olacak yeni bir uygulamaya geçeceğiz.	49

Çocuklarımıza e-kitap (elektronik kitap) ücretsiz dağıtacağız. (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 61. Hükümet Programı)	49

Bölgede okuyan öğrencilerin sosyal (öğrenci kulüpleri, geziler, aktiviteler vb.) ve fiziksel altyapı (yurt, spor tesisleri vb.) anlamında ihtiyaçlarının karşılanması ve kişilerin kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bir altyapının bölge illerinde sağlanması gerekmektedir.  	Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin toplumun her kesimi için geliştirip yaygınlaştırılması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim de Bölgede bulunan kurum ve derslik eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bölgede açılacak daha fazla okul öncesi kurum, kreş ve anaokulları hem kadınların çalışma hayatına girebilmesine hem de çocukların küçük yaşta erken eğitim almasında önem arz etmektedir. (KUZKA Bölge Planı 2014-2023, sf,172)	49

İlköğretim ve ortaöğretimde, tüm iller itibarıyla, sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesini sağlayacak şekilde derslik yapımına devam edeceğiz. Bu hedefe paralel olarak, okul binalarını mimari olarak kolay erişilebilir, yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip fonksiyonel mekânlar olarak tasarlayıp inşa edeceğiz.(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 61. Hükümet Programı)	49

Eğitim ortamları öğrencinin gelişim dönemi göz önünde bulundurularak öğrenme kuramları, güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaşımlara göre hazırlanan programlar baz alınarak paydaşların iş birliği içinde çalışabilecekleri şekilde düzenlenmelidir.	50

Eğitim ortamlarının etkili olarak düzenlenmesinde psikoloji,  biyoloji, ekoloji, mühendislik, mimarlık, teknoloji ve ekonomi gibi bilimlerden de yararlanılmalıdır.	50

Etkili öğrenmenin sağlanması için formal öğrenme alanları informal öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.	50

Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal becerilerini de harekete geçirmek için okullar cazibe merkezi hâline getirilmelidir.	50

Eğitim ortamları, dünyada ve Türkiye’de kabul gören “Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi”  dikkate alınarak tasarlanmalıdır.	50

Sosyal ve sportif etkinlikler için uygun koşullar hazırlanmalı, eğitim ortam ve programları, öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.	50

Güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaşımlara göre öğretim materyallerinin hazırlanmasına ağırlık verilmeli, bu kapsamda öğretmenlere materyal geliştirme ve sınıflara uyarlama ile ilgili yeterlikler kazandırılmalıdır.	50

Öğrencilerin, çalışmalarından örnekler saklayacağı, sonraki sınıflara taşıyacağı bir e-portfolyo sistemi oluşturulmalı, okulda ve sınıfta çalışmalarını sergileyecekleri köşelere yer verilmeli; öğrenciler bu konuda özendirilmelidir.	50

Her dersin öğretmenine; kendi dersliğini düzenleme, sürekli kullanılacak araç-gereci bulundurma, koruma, daha fazla araç-gereç kullanma görev ve sorumluluğu verilerek sınıfların etkin kullanımına katkı sağlanmalı; branş derslikleri uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.	50

Okullarda uygulanan ders programları ile fiziki düzenlemeler “okulu yaşam alanı hâline getirecek biçim”de yeniden ele alınmalıdır.	50

Eğitim ortamları derslik sistemine uygun hâle getirilmeli, okul koridor veya alanlarında öğrencilerin eşyalarını koyacakları bölümler oluşturulmalıdır.	50

Bağımsız anaokullarının sayısı artırılarak anasınıfları kaldırılmalı veya ilköğretim okullarında anasınıfının kullanım alanları ve diğer bölümler bu yaş grubu özelliklerine göre düzenlenmelidir.	50

Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yiyecek ve içecek hizmeti veren ortamların sağlık ve hijyen şartları iyileştirilmeli ve standartları geliştirilmelidir.	50

Okullar yapılırken daha verimli kullanılabilmesi için kullanıcıların fikirleri mutlaka alınmalı; akademik, sosyal ve kültürel alt yapısı olmayan binalar okul olarak açılmamalı, illerdeki her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak kullanımına elverişli en az birer adet spor salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inşa edilmelidir.	50

Okul binalarının tasarlanmasında teknolojik ve bilişim altyapı göz önünde bulundurulmalı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölyeler modüler sisteme uygun hâle getirilmelidir.	50

Sınıflarda klasik sıra düzeninden esnek ve modüler bir yerleşim düzenine geçilmelidir.	50

Okul ve pansiyonlarda aile ortamının sıcaklık ve rahatlığını hissettirecek ortamlar oluşturulmalıdır.	50

İlköğretim ve ortaöğretimde orta vadede ikili öğretimden normal öğretime geçilmeli,	51

Ortaöğretime erişimde güçlük yaşayan çocukların erişimlerini kolaylaştırmak için mevcut pansiyonların kapasiteleri artırılmalı,	51

Sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal etkinlikler okul ortamlarında artırılmalı ve geliştirilmelidir. Spor tesisleri; okulların birbirine yakınlığı göz önünde bulundurularak ortak kullanıma ve engelli öğrencilerin faydalanmasına imkân verecek şekilde standartlara uygun,  planlanmalı, mevcut tesisler iyileştirilmeli ve özel sektör spor tesisi yapması konusunda teşvik edilmelidir.	51

Okul spor tesisleri; personel, ısıtma ve aydınlatma giderleri karşılanarak herkesin kullanımına açık tutulmalı, spor tesislerinin zarar verecek faaliyetlerde kullanımına izin verilmemeli ve okul bahçelerindeki açık spor alanları amacı dışında kullanılmamalıdır.  (18.Milli Eğitim Şurası Kararları)	51

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM	51

Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır.	51

Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36)	51

HİZMET İÇİ EĞİTİM	51

Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.	51

Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve Müdürlükler aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.(10.Kalkınma Planı sf,59-60)	51

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimde gözlenen yetersizlikler,	51

Eğitim kurumlarında var olan ders araç-gereçlerinin etkin kullanımındaki yetersizlik (TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)	51

Okul yöneticileri yeterliliklerinin geliştirilmesi için, beş yılda bir yönetim, bilişim, iletişim, liderlik, toplantı ve zaman yönetimi vb. konulardan hizmet içi eğitim seminerlerine alınmalıdır. Program ve eğitimler, uygulamaya dönük ve sorun çözmeye odaklı tasarlanmalıdır.	51

Eğitim yöneticilerinin, farklı toplum ve kültürleri tanımaları, çok kültürlü ortamlarda görev yapacak şekilde yetiştirilmeleri ve yabancı dil becerilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.	51

Değerin bir tercih olduğu ve toplumların benzer tercihlere sahip kişilerden oluştuğu vurgulanarak öğretmenlere değer eğitimi bilinci kazandırılmalıdır.	51

Öğretmen yetiştiren tüm programlara değerler eğitimine yönelik bir ders konulmalı ve sistemdeki öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında değerler eğitimine yer verilmelidir.	52

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunumu konusunda özel alan yeterliliği kazanmalarına yönelik olarak yükseköğretim kurumlarında dersler konulmalı, sistemde bulunanların hizmet içi eğitim yoluyla bu yeterliliği kazanmaları sağlanmalıdır. (18. Milli Eğitim Şurası Kararları)	52

YÖNETİM	52

Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır. Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar. Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır. (Kamu Kurum ve kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, DPT, 2006)	52

Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır. (Orta Vadeli Program 2014-2016, sf.14)	52

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin etmek üzere yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformlar önemli ölçüde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir.	52

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.	52

Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. (Orta Vadeli Program 2014-2016 , sf.17)	52

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programının temel amacı, Bakanlık merkez, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile her tür ve kademedeki eğitim kurumlarının ikinci plan dönemi stratejik planlarının (2015-2019)  hazırlanma sürecine rehberlik etmektir. Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine yön vereceklerdir. Bu nedenle, Bakanlık, il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okulların ve kurumların, bu programda yer alan adımların plan hazırlama sürecinde önemle takip edilmesi ve uygulanması büyük önem arz etmektedir.(MEB 2015 -2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı)	52

Eğitime ayrılan kaynakların yeterli düzeyde artırılamaması ve mevcut kaynakların etkili ve yerinde kullanılamaması,	52

Eğitim sektöründe profesyonel, vizyon sahibi yönetici yetersizliği,	52

Eğitimciler arasında iletişim, iş birliği ve mesleki dayanışma yetersizliği,	52

Eğitim kurumlarının yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirlik anlayışının yetersizliği (TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)	52

Kurumsallaşma, bir kurumun ortak kültürünün oluşması süreci olup bu konuda en önemli etmenlerden biri de okul yöneticileridir. Bu nedenle okulda güven, karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü, başarı gibi değerlere dayalı okul kültürünün oluşmasında liderlik rolünü üstlenebileceklerin yönetici olarak atanmaları hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.	53

Okulların, kendine özgü bir kimlik, hafıza, aidiyet duygusu ve güçlü okul kültürü geliştirebilmeleri için geniş katılımlı özel günler, haftalar gibi etkinlikler düzenlenerek ortak kültürel değerlerin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.	53

Güçlü okul kültürleri geliştirebilmek için okullara özgü logo, amblem, rozet, marş, kahraman, hikaye,  gazete,   tablo,   slogan vb. semboller oluşturularak okulların ortak kültürel değerlerini güçlendirmeleri desteklenmelidir.	53

Okullarda kültürel yönden ortak kültür çevresinde bütünleşmenin sağlanması için okul müdürlerinin kültürel liderlikle ilgili yeterliliklere sahip olmaları sağlanmalıdır.	53

Okulda temel insani, ahlaki, sosyal, kültürel ve demokratik değerleri geliştirmeye dönük uygulamalara ağırlık verilmeli, demokratik bir okul kültürü ve sınıf atmosferi oluşturmak için öğretmen ve öğrencilerde kültürel farklılıklara karşı duyarlılık geliştirilmelidir.	53

Okulda, gerek öğrenciler gerekse öğretmenler için kurumsal sosyalleşme kapsamında kurum kültürünün içselleştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmelidir.	53

Ulusal ve resmî bayram törenleri ile belirli gün ve haftalarda yapılacak toplantılar ve kutlamalar; toplumda bütünleşme, paylaşma, denetim ve kontrol mekanizmaları olup yönetimlerce bu faaliyetler şenlik ve festival şeklinde kutlanmalı, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteği sağlanmalıdır. Bu faaliyetler kültürü etkilemeyi ve yeni değerlerden etkilenmeyi,  ortak duygu ve değerlerin devamlılığını sağlayacak, ancak öğrencilerin derslerinden uzun süre ayrı kalmayacakları şekilde düzenlenmelidir.	53

Okulların kurumsal kültürlerine kaynaklık eden, kendilerine özgü bir  tarihi olan okul adları, gerek olmadıkça geçmişle bağı koparacak şekilde değiştirilmemelidir.	53

Okul kültürlerinin kurumsal değişime katkı sağlaması amacıyla okul müdürlerinin, söz konusu kültürü araştırmak, teşhis etmek, yönetmek, değiştirmek ve dönüştürmek için dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olmaları sağlanmalıdır.	53

Okul yöneticiliğine atamada kadın yöneticilerin sayısını artırmaya dönük teşvikler sağlanmalı; okulların özellikleri dikkate alınarak müdür yardımcılığı ve rehber öğretmen atamalarında kadınlar için norm kadro tahsis edilmeli, sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eğitimi sağlanmalıdır.	53

Okul yöneticilerinin, moral lider olarak söz ve davranışlarıyla okul toplumunun üyeleri için bir davranış ve rol modeli olmaları sağlanmalı, okul müdürleri etik liderlik davranışları sergilemelidir.	53

Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı geliştirilmeli, okul yönetiminde kurulların daha etkin hâle gelmesi sağlanmalıdır.	53

Öğrencilerin ve velilerin okulda yönetim ve karar süreçlerine daha fazla katılmaları sağlanmalıdır. (19.Milli Eğitim Şurası Kararları)	53

3. Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GZFT (SWOT) Analizi	54

Müdürlüğün GZFT Analizi, Müdürlük çalışanları, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Merkezdeki okul ve kurumların yöneticileriyle toplantılarla ve yazılı görüş alınarak yapılmıştır. Bu bölümde; Müdürlük çalışanları, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Merkezdeki okul ve kurumların yöneticileriyle neleri güçlü ve zayıf yönler olarak gördükleri, ne gibi fırsat ve tehditlerin olduğu belirlenmiştir. Görüşler sonucunda ortaya çıkan ortak noktalar aşağıda sıralanmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra dış paydaşların da toplantılar ve anketler yoluyla görüşleri alınmış, ortaya çıkan sonuçlar GZFT analizine yansıtılmıştır.	54

GZFT analizi dikkate alındığında kapasite anlamında ilin belirli bir yeterliliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğitime erişimde ise okul öncesinde ve hayat boyu öğrenmeye katılımda istenilen düzeyde yol alınamadığı görülmektedir. Aynı zamanda ikili eğitim yapan okulların varlığı, eğitim ve sektörel işbirliğinin yeterince sağlanamaması da kapasit e ve kalite anlamında öne çıkan sorun alanlarını oluşturmaktadır. Müdürlüğümüzün önceki dönem stratejik planının GZFT bölümü incelendiğinde de hayat boyu öğrenmeye katılımın yetersiz oluşu, oku l öncesi okullaşmanın düşük olması, ikili eğitim yapan okulların varlığı ile eğitim-istihdam ilişkisinin yeterince sağlanamaması temel sorun alanları olarak tespit edilmiştir. 2012 yılında çıkan 6287 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun‘un etkisiyle ilçemizde zorunlu eğitim düzeylerinde istenilen oranlara ulaşıldığı görülmektedir.	57

4. Gelişim/Sorun Alanları	58

5. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Mimarisi	59

3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM	60

3. Bölüm Geleceğe Yönelim	61

A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	61

B. Stratejik Plan Genel Tablosu	62

1. TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM	63

2. TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE	68

STRATEJİK AMAÇ 2	68

3. TEMA: KURUMSAL KAPASİTE	75

STRATEJİK AMAÇ 3	75

5. BÖLÜM	83

İZLEME VE DEĞERLENDİRME	83

GİRİŞ

Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Dünyadaki gelişmeler, Türk Kamu yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak “stratejik yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir.

10 Aralık 2003 tarihinde TBMM‟de kabul edilen ve 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun kabulüyle kamuda stratejik planlama uygulamasının yasal altyapısı oluşturulmuştur. 5018 sayılı Kanun'un 9‟uncu maddesi, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusundaki hükümleri ihtiva etmektedir. Aynı maddenin 3'üncü fıkrasında, "stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir" denilmektedir. Buna göre, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığımızın yayımlamış olduğu 2010/14 sayılı genelgenin ardından Milli Eğitim Müdürlüğümüz: 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan ve Müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri belirleyen stratejik planı hazırlamak üzere çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmaların ilk adımı stratejik plânlama çalışmalarında koordinasyon ve karar organı olarak çalışacak bir üst kurulun oluşturulması olmuştur. Yapılan toplantı ve görüşmeler neticesinde elde edilen fikirler üst politika belgeleri ile ilişkilendirilmiş, stratejik planların hazırlanması hususunda bizlere yol gösteren kılavuz yayınlar incelenmiş ve bu sayede amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesinde somut ve makul bir yol izlenmiştir. Stratejik plan çalışması kapsamında Kurumumuzun mevcut durumu değerlendirilmiş, misyonu ve vizyonu tanımlanmış, benimseyeceği ilkeler belirlenmiştir. Daha sonra, belirlenen misyonun yerine getirilmesini ve vizyona ulaşılmasını sağlayacak stratejiler oluşturulmuş, hedefler ve amaçlar belirlenmiştir.

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

1. BÖLÜM

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

# STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

## A. Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci

Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, Müdürlüğün genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır.  Stratejik planlama hazırlığı beş aşamada sağlanır:

Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması

Organizasyonun oluşturulması

İhtiyaçların tespit edilmesi

İş planının oluşturulması

Hazırlık programının yapılması

Bakanlığımızın 2013/26 sayılı Genelgesi ve ekindeki Hazırlık Programı doğrultusunda Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalara başlanmıştır. Planlama çalışmalarının sahiplenmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü,  ilçe milli eğitim şube müdürü ve iki okul müdüründen oluşan Stratejik Planlama Üst Kurulu; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü başkanlığında bir stratejik plan koordinatöründen oluşan Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ilçe mebbis yöneticisi VHKİ ve bir okul müdüründen oluşan Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik planlamanın başarısı Müdürlüğün tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür. Plan yapmak ve kurumu bu plan doğrultusunda yönetmek Müdürlüğümüz yönetiminin ana işlevlerindendir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koşulu olmuştur. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini Müdürlüğün çalışanları ile paylaşmış ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamıştır.

Stratejik planlama sürecinde katılımcı yaklaşım benimsenmiştir. Bundan dolayı Müdürlüğümüz içinde en üst yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımı sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde temel aktörler ve üstlenecekleri işlevler belirlenmiş; sürece dahil edilen birim, kişi veya ekipler aşağıda yer almaktadır:

DOĞANYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE EKİPLERİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

| ADI SOYADI : | ÜNVANI : | GÖREV YERİ : |
| --- | --- | --- |
| Nihat ÖZ | İlçe Milli Eğitim Müdürü | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| K.Alparslan AKYÜZLÜ | Şube Müdürü | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| Şenay YILDIRIM | Okul Müdürü | Doğanyurt ÇPAL |

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ

| ADI SOYADI : | ÜNVANI : | GÖREV YERİ : |
| --- | --- | --- |
| K. Alparslan AKYÜZLÜ | Şube Müdürü | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| Turan YİĞİT | Okul Müdür V. | Doğanyurt İlkokulu |
| Fatih MACİT | Okul Müdürü | Doğanyurt YBO |
| Hasan KEMİKLİ | İlçe Mebbis Yöneticisi | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| Cihan AYDIN | VHKİ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |

DOĞANYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

| ADI SOYADI | ÜNVANI | EKİPTEKİ GÖREVİ | GÖREV YERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| Kürşat Alparslan AKYÜZLÜ | Şube Müdürü | Koordinatör | İlçe Mem |
| Turan YİĞİT | Okul Müdürü | Üye | Doğanyurt İlkokulu |
| Hasan KEMİKLİ | Mebbis Yöneticisi | Üye | İlçe Mem |
| Cihan AYDIN | VHKİ | Üye | İlçe Mem |

## B. Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Modeli

Stratejik Plan Ekibinin

Oluşturulması                                                İş Takviminin Oluşturulması

Durum Analizi

Kurum İçi ve	      Paydaş Belirleme	     Faaliyet Alanları	        Mevzuat Analizi	     Tarihi Gelişim

Kurum Dışı Analiz	     Paydaş Görüşleri 	   Ürün ve Hizmetler

Gelişim

Kurum İçi                              Kurum Dışı 	GZFT Analizi	Alanlarının

Analiz	 Analiz	Belirlenmesi

Stratejik Plan Mimarisi

Vizyonun Belirlenmesi

Misyonun Belirlenmesi	                                Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi

Belir

Temaların Belirlenmesi

Stratejik Amaçların Belirlenmesi

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Stratejilerin Oluşturulması

Tedbirler, Faaliyetler ve Projeler

Maaliyetlendirme

İzleme ve Değerlendirme

Stratejik Plan

Performans                  			Faaliyet

Programı                                                       Programı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan döneminin hazırlık 
çalışmalarını  Ocak 2013’te  başlatmış  ve  planlama  sürecini  belirlemiştir.  Buna  göre, Bakanlığın,  il-ilçe  milli  eğitim  müdürlükleriyle  okul  ve  kurumların 	2015-2019  yıllarını kapsayacak  olan stratejik  planlarına ilişkin hazırlık  süreci Eylül  2013-Ocak  2015 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Stratejik plan hazırlık sürecinde Bakanlığımızın ön çalışmalarının ardından, İl Milli 
Eğitim  Müdürlükleri  Eylül 2013-Ocak 2015  döneminde  planlama  hazırlık  faaliyetlerini tamamlamışlardır. Öncelikle, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Stratejik Plan Üst Kurulu oluşturulmuştur. İl MEM AR-GE Birimi Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi ve her şubeden en az bir personelin katılımıyla İl MEM Stratejik Plan Ekibi oluşturulmuştur.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Stratejik Plan Üst Kurulunun ve Stratejik Plan 
Ekibi  tarafından  hazırlanan “İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  Stratejik  Plan  Hazırlama  Takvimi” çerçevesinde oluşturduğu Çalışma Takvimi, Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kuruluna ve Stratejik Plan Ekibine, Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE Birimi Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi Kasım-Aralık 2013 döneminde verilmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, tarihi gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, 
ürün  ve  hizmetler,  paydaş  analizi,  kurum  içi-kurum  dışı  analiz,  teşkilat  yapısı,  insan 
kaynakları, teknolojik  düzey, mali kaynaklar, istatistiki  veriler, GZFT analizi içeriklerinden 
oluşan  Durum  Analizi  ile  üst  politika  belgeleri  ve  gelişim  alanları  Ocak-Şubat 2014 tarihlerinde belirlenmiştir. Bu kapsamda Durum Analizi Raporu hazırlanarak kurumumuz web sayfasında yayımlanmış, üst yöneticilerle ve tüm paydaşlarla paylaşılmıştır. Bu rapor özet olarak Stratejik Plan kitabında yer almıştır.

Misyon, vizyon, temel ilke ve değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, 
performans göstergeleri, geliştirilen stratejiler, faaliyet ve projeler,   maliyetlendirme, izleme ve 
değerlendirme  adımlarından  oluşan  Geleceğe  Yönelim  çalışması  Mart-Aralık 2014 döneminde yapılmıştır.

İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  Stratejik  Planı,  Bakanlıkça  değerlendirildikten  sonra düzeltme, onay ve yayımla ilgili iş ve işlemleri 27 Şubat 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Okul ve kurumlarımızın stratejik plan ekipleri Ocak 2014’te kurulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/11/2014 tarih ve 5109854 sayılı emirleri gereği okul ve kurumlarda yaşanan yönetici değişiklikleri de dikkate alınarak yenilenmiştir. Kurulan ekiplere Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi tarafından stratejik planlama eğitimleri verilmiş, değişen  ekip  üyelerine  de  Mart-Mayıs  2015  döneminde  Stratejik  Yönetim  ve  Planlama Eğitimi verilecektir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar, tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz, örgütsel yapı, insan  kaynakları,

teknolojik  düzey,  mali  kaynaklar,  istatistikî  veriler,  GZFT  analizi, içeriklerinden oluşan Durum Analizi ile üst politika belgelerinin tespiti ve gelişim alanlarını içeren çalışmalarını Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlamışlardır

Misyon,  vizyon,  temel  değerler,  temalar,  stratejik  amaçlar,  stratejik  hedefler, performans  göstergeleri,  stratejiler,  faaliyet  ve  projelerin  belirlenmesi  adımlarını  içeren Geleceğe  Yönelim  aşaması ise  ilçe  milli eğitim  müdürlükleri  için  Mart  2015’te,  okul ve kurumlar için Haziran 2015’te tamamlanacaktır.   Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi tarafından, Mart-Mayıs 2015  döneminde  ilçe  milli  eğitim  müdürlükleri  ile  okul  ve  kurumlara  stratejik  planlama konusunda rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

İl  MEM  Strateji  Geliştirme  Şubesi  AR-GE  birimince  incelenen  ilçe  milli  eğitim müdürlüklerinin planları Mart 2015’te kaymakamlık tarafından, okullar/kurumlar için ilçe milli eğitim   müdürlükleri   tarafından   onaylandıktan   sonra   kurumların   web   sitelerinde yayımlanacaktır.

B. Kastamonu Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Modeli

Stratejik  planın  hazırlanmasında  tüm  tarafların  görüş  ve  önerilerinin  ve  eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir. 
Stratejik  plan  temel yapısı Bakanlığımız Stratejik  Planlama  Üst  Kurulu tarafından 
kabul edilen Bakanlık Vizyonu temelinde eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) ile paydaşların görüş ve önerilerini baz alır nitelikte oluşturulmuştur.

Kastamonu Doğanyurt İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğü 2015-2019  Stratejik  Planı  tasarlanırken Bakanlığımızın belirlediği temalar ve gelişim alanları baz alınmış, planın mimarisi buna göre oluşturulmuştur.

DOĞANYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN TEMEL YAPISI

Plan Oluşum Şeması

Koordonatör Birim

Koordinatör Birim olan Strateji Geliştirme Şubesi, tek başına plan hazırlamamış, tam 
aksine   plan   çalışmalarını   koordine   etme   görevini   yürütmüştür.   Stratejik   planlama 
çalışmalarında;  toplantıların  organizasyonu,  Müdürlüğün  içinde  ve  dışında  iletişimin 
sağlanması  ve  belge  yönetimi  gibi  destek  hizmetleri  koordinatör  birim   tarafından 
sağlanmıştır

Müdürlüğün Yöneticisi

İlçe Milli Eğitim Müdürü stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç yazı ile duyurmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürü stratejik plan çalışmalarını her aşamada desteklemiş, ihtiyaç duyulduğu hallerde Stratejik Planlama Ekibinin çalışmalarına yön vermiş, Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmıştır.

Stratejik Planlama Ekibi

Müdürlüğümüzde bir ilçe  milli eğitim şube müdürü Stratejik Planlama Ekibinin başkanı olarak seçilmiştir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yürütmüştür.

Stratejik planlama ekibi oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanı sıra oluşacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulmuş ve aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır:

Ekip üyesi;

- Ekibin oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilme, ekiple uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip,

- Görev yaptığı birimi temsil niteliğine haiz,

- Stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilen,

- Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip ,

- Çalışmalara gönüllü katılımcı olmalıdır.

- Stratejik Planlama Ekibinde;

- Müdürlüğün ana hizmet birimleri yeterince temsil edilmiş,

- Farklı kademelerdeki yöneticiler (İlçe Milli Eğitim Müdürü,Şube Müdürü, Okul Müdürleri, Memurlar ) bulunmuş,

- Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler(İlçe Mebbis Yöneticisi, VHKİ) yer almış, çalışma süresince atama yoluyla ayrılanlar dışında üyeler değiştirilmemiştir.

Planın ana unsurları

Planın hazırlanması sürecinde Durum Analizi raporu hazırlandıktan sonra Müdürlüğümüzün Erişim, Kalite, Kapasite noktasından yola çıkılarak misyon, vizyon ve temel değerleri ortaya konmuş, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz SP mimarisine uyumlu olacak şekilde 3 Stratejik Amaç, 7 Hedef, 224 performans göstergesi belirlenmiştir.

İhtiyaçların Tespiti

Müdürlüğümüzde aşağıdaki konularda oluşabilecek ihtiyaçlar Stratejik Planlama Hazırlık Programı çalışmaları dâhilinde Stratejik Planlama Ekibi tarafından tespit edilmiştir:

Eğitim İhtiyacı

Gerek Stratejik Planlama Ekibinin gerekse stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmiştir. Eğitimin kapsamı, niteliği, süresi ve katılacak kişiler belirlenmiş ve ekiplerin stratejik plan konusundaki eğitim ihtiyaçları düzenlenen uygulamalı iki eğitimle tamamlanmıştır.   İki gün süren Stratejik Plan hazırlama eğitimlerine Müdürlüğümüzün Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi katılmıştır. Çalıştaylarda GZFT analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin grup çalışmaları yapılmıştır. Yöntem olarak; fikir tepsisi, istasyon, kök sorun analizi ve beyin fırtınası kullanılmıştır.

Veri İhtiyacı

Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, paydaşların beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi, performansın değerlendirmesi gibi amaçlara hizmet edecek veriler Strateji Geliştirme Hizmetlerinden ve Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Bölge Müdürlüğünden karşılanmıştır. Planlama sürecinde ortaya çıkabilecek veri ihtiyacı(yaş gruplarına göre il nüfusu, okullaşma oranları, engelli birey sayıları, hayat boyu öğrenmeye katılım oranları, akademik başarı oranları, mesleki eğitim- istihdam oranları vb.) mümkün olduğunca hazırlık safhasında belirlenmiştir. Bu ve benzeri veriler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri (istatistik) tarafından elde edilmiştir.

KASTAMONU DOĞANYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN TEMEL YAPISI

Stratejik Planlamada Temel Görevler

# 2. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

# 2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “neredeyiz?” sorusuna cevap vermektedir. Müdürlüğün geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu veya hangi yönlerinin eksik olduğunu, Müdürlüğün kontrolü dışındaki olumlu veya olumsuz gelişmelerin neler olduğu değerlendirilmesi bu bölümde yapılmıştır. Dolayısıyla bu analiz, Müdürlüğün kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

Durum analizinde Müdürlüğün yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konulmuştur. Müdürlüğün, kalkınma planları ve bölgesel plan ve programlar ile Müdürlüğün yasal yükümlülüklerinden kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukları ifade edilmiştir. Müdürlük tarafından sunulan hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum süreçleri ve hizmet kalitesi, bu alanda benimsenen genel stratejiler, Müdürlüğün hangi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi hususlar değerlendirilmiştir. Müdürlüğün faaliyet gösterdiği alanlarda ülkemizde ve dünyadaki genel eğilimler tartışılmıştır.

Durum analizi kapsamında genel olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

Tarihi Gelişim

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler

Paydaş Analizi

Kurum İçi ve Dışı Analizi:

*Temel İstatistiki Bilgiler

*GZFT Analizi Sonuçları

*Üst Politika Belgeleri Analizi Sonuçları

*Sorun Alanları Analizi Sonuçları-Temalar

## A. TARİHİ GELİȘİM

Bu bölümde Kurumumuzun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

İlçemiz Daha önce Kastamonu Cide ilçesine bağlı iken, 25 köy ve 2 Mahalle ile 1990 yılında ilçe konumuna geçmiştir.

Müdürlüğümüz 1990 yılında Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe teşkilatını kurmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 3 Kasım 2014 tarihine kadar ilçenin İnebolu yolu üzerindeki tek katlı mustakil bir binada hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra ise Doğanyurt Kaymakamlığının yeni binasına geçmiştir. Bu binada müdürlüğümüze tahsis edilen 2. Kattaki 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 1 Şube Müdürü,1 Memur Odası ve 1 arşiv odasıyla hizmetlerine devam etmektedir.

İlçemizde Merkezinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Doğanyurt Çok Programlı Anadolu  Lisesi, Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu, Doğanyurt İlkokulu, Doğanyurt Ortaokulu ve köylerde ise 15 adet Birleştirilmiş sınıflı ilkokul ve Akçabel İlkokulu, Akçabel Ortaokulu  mevcut olup, Eğitim ve Öğretime devam etmektedir

.

## B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

Bu aşamada Müdürlüğün mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılmıştır. Müdürlüğe görev ve sorumluluklar yükleyen, Müdürlüğün faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulmuştur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada Müdürlüğün faaliyet alanlarının belirlenmesine ve misyonunun oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

18/11/2012 tarihli 28471 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre İlçe Millî Eğitim Müdürünün görevleri:

İlçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek, şeklinde belirtilmiştir.

Millî Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine, temel faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki kanunî düzenlemeler bulunmaktadır. Konuyla ilgili yasal yükümlülükler listesi Durum Analizi Raporunda yer almıştır.

Müdürlüğümüze görev ve sorumluluklar yükleyen ve kurumumuzun sorumluluk alanlarını belirleyen mevzuat gözden geçirildiğinde, Müdürlüğümüzün eğitim kurumlarının yönetim-denetim ve diğer hizmetler noktasındaki görevleri Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ve İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yer almıştır.

Müdürlüğümüzün mali süreçlerine ait iş ve işlemlerin yürütülmesi (Bütçe-ödemeler vb) planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve denetleme çalışmaları Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ve Kamu İhale Kanununda ve ikincil mevzuatta tanımlanmıştır.

Kurumumuzun insan kaynakları yönetimi, özel eğitim-özel öğretim ve mesleki eğitim kurumlarıyla ilgi yürüteceği çalışmalar Devlet Memurları Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Öğretim Kurumları Kanunu gibi birincil mevzuatın yanında hazırlanan ikincil mevzuat ile belirlenmiş olup kurumumuz çalışmalarını bu yasal yükümlülükler çerçevesinde yürütmektedir.

Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin hükümler 18/11/2012 tarihli 28471 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'nde ana hatlarıyla aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir:

a) Öğretim programlarının, öğretim materyallerinin, eğitim ve öğretim süreçlerinin, yönetim faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyetini yürütmek,

b) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesi,

c) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, yatılılık, bursluluk, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

ç) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, okul başarısını artıracak çalışmaların yapılması,

d) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarının, öğretmen yeterliliklerinin, eğitim-öğretim programlarının uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi,

e) Bakanlık tarafından geliştirilen özel eğitim ve rehberlik politikaları ile özel öğretim kurumlarına yönelik politika ve stratejilerin uygulanması,

f) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirlerin alınması,

g) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonun yapması,

ğ) İl düzeyinde Bakanlık bilgi-işlem ve eğitim teknolojileri hizmetlerinin yürütülmesi,

h) İl/ilçe düzeyinde iş takviminin ve stratejik planların hazırlaması, uygulanması,

ı) Bütçe, istatistik, kamu zararı ve okul-aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

i) Eğitime ilişkin projelerin hazırlanması, uygulanması ve bağlı kurumların proje kapasitelerinin geliştirilmesi

j) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütülmesi,

k) Atama, norm kadro, özlük-emeklilik, disiplin-ödül ve personel eğitimleri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi,

l) Döner sermaye, satın alama, öğretmenevleri ve sosyal tesisler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

m) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, yapım programları, onarım ve taşıma, tahakkuk, evrak ve arşiv hizmetleri gibi işlemlerin yürütülmesi,

Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında Müdürlüğümüz tarafından üretilen hizmetler, yönetim ile eğitim-öğretim ve eğitim-öğretime destek faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetlerden eğitim çalışanları, öğrenciler, veliler özelinde Kastamonu toplumunun tamamı faydalanmaktadır.

Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümlerin bulunduğu mevzuat: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 18/11/2013 tarihli 28471 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, 5580  sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 19/6/1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 18/6/1965 tarihli 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının diğer bakanlıklarla ve özel sektörle imzaladığı iş birliği protokolleri

Uygulamada Yaşanan Olumsuzluklar:

Öğretmen ve diğer personel yetersizliği eğitim hizmetlerini aksatmaktadır.

Bütçe konusundaki farklı yapı ve anlayış ayrıntılı harcama programının hazırlanmasını engellemektedir.

Deprem testlerinin tamamlanmadan okullara,  FATİH Projesi kapsamında altyapının ve etkileşimli tahtanın kurulması mali kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda sorun oluşturmaktadır.

Performans sisteminin olmayışı, denetim, izleme ve değerlendirmenin yetersizliği eğitim faaliyetlerinden azami düzeyde verim alınmasına engel olmaktadır.

Kırsaldan il ve ilçe merkezlerine, il dışına yaşana göç eğitim alanındaki planlamayı zorlaştırmaktadır.

## C. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER

Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine, organizasyonuna çalışma usullerine ve iş süreçlerine yönelik olarak Standart Dosya Planındaki işler ve kod dağılımları incelenmiş, Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri gözden geçirilmiştir. Ayrıca, Müdürlüğümüzün 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planının değerlendirme raporu hazırlanmış, tüm bu verilerden yola çıkılarak kurumuzun faaliyet alanları ve sunmuş olduğu hizmetler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Eğitim politikaları-stratejik planlama

- Yönetim-yönlendirme

- Rehberlik-denetim

- Koordinasyon-iş birliği

- Halkla ilişkiler-iletişim

- İzleme-değerlendirme

- Eğitim öğretim programlarının uygulanması, uygulama rehberleri hazırlanması

- Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemler

- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama

- Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar

- Eğitim hizmetlerinde verimlilik

- Okul ve kurum kültürünü, öğrenme süreçlerini, eğitim moral ortamını geliştirme

- Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik

- Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirme

- Resmi-özel eğitim kurumlarının işlemleri

- Kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulama

- Standartlar geliştirmek ve uygulamak

- İyi uygulama örneklerini teşvik

- Kurumlar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler

- Kutlama veya anma gün ve haftalarının programları

- Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlama

- Öğrenci- kursiyer iş ve işlemleri

- Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemleri

- Sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemler

- Öğrencilerin ve kursiyerlerin başarısını artıracak çalışmalar

- Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirler

- Yurt dışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemler

- Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar

- Sporcu öğrencilere yönelik hizmetler

- Yükseköğretimle ilgili iş ve işlemler

- Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlama ve geliştirme

- Çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

- Bilim sanat merkezleri ve rehberlik araştırma merkezleriyle ilgili iş ve işlemler

- Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlama

- Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler

- Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirme

- Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesi

- Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapma

- Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemler

- Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler

- Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamalar

- Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemler

- Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemler

- Özel eğitime ihtiyacı olanlarla ilgili iş ve işlemler

- Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyon ve sınav güvenliği

- Bilgi işlem ve otomasyon, eğitim bilişim ağı ve uzaktan eğitim ile ilgili işler

- ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlama, performans programı işleri

- Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar

- Bütçe, okul-aile birlikleri ve istatistik ile ilgili iş ve işlemler

- Eğitime ilişkin AR-GE, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri

- Eğitime ilişkin projeler hazırlama, uygulama

- Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemler

- Adlî ve idarî davalar ile icra iş ve işlemleri

- Özlük, emeklilik, disiplin, ödül, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri

- Personelin hizmet içi eğitimleri, pasaport ve yurt dışı iş ve işlemleri

- Eğitim çalışanlarının norm kadro, atama, askerlik, alan değişikliği vb. işleri

- Yayın faaliyetleri, ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçları işleri

- Döner sermaye, satın alma, tahakkuk ile taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemler

- Depo, lojmanlar ve yemekhane iş ve işlemleri ile genel evrak ve arşiv hizmetleri

- Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemler

- Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemler

- Yapım programları ile ek programlara, ihalelere ve onarımlara ilişkin iş ve işlemler

- Eğitim kurumlarıyla ilgili kiralama işleriyle bu kurumların diğer kamu kuruluşları veya kamu-özel ortaklığıyla yapılması iş ve işlemleri

- Özel projelerle, yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin işler

- Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek

- Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

- Eğitim kurumlarının tahsis, kamulaştırma ve depreme dayanıklılıkla ilgili işleri

Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu faaliyetler ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan hizmetlerin kapsamı kurumumuzun yasal yükümlülükleriyle belirlenmiştir. Kurumumuzun program ve faaliyetlerini mikro düzeyde İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği’ndeki hükümler belirlemektedir. Burada müdürlümüz birimleri ile ilgili ortaya konulan görev tanımları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların birincil ve ikincil mevzuatla ortaya konulduğu görülmüştür.

Yasal yükümlülükler dikkatle incelendiğinde kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerin kapsam alanının eğitim-öğretim hizmetleri ile eğitim-öğretime destek hizmetlerinden oluştuğu görülmektedir. Müdürlüğümüz bu hizmetleri kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, özel sektörden, eğitim çalışanlarına, velilere, öğrencilere, kantin işletmecilerine ve servis şoförlerine kadar uzanan paydaş kesimine sunmakta, aynı zamanda bu paydaşların hizmetlerinden de yararlanmaktadır.

## Ç. PAYDAŞ ANALİZİ

Stratejik planın ilk aşamalarında bir görüş birliği oluşturulması, paydaşların planı izleyebilmesi şeffaflık sağlanması, planın sahiplenilmesi için öncelikle Doğanyurt  İlçe Mill Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerinden etkilenen kurum veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup ve kurumların tespiti yapılmıştır. Belirlenen paydaşlar özelliklerine göre; iç paydaş, dış paydaş, yararlanıcı, temel ortak, stratejik ortak, çalışan adlarıyla sınıflandırılmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri başta olmak üzere paydaşlarla görüşme ve toplantılar gerçekleştirilmiş; bu toplantılarda beyin fırtınası, nominal grup, çoklu oylama teknikleri kullanılmıştır.Memnuniyet anketleri uygulanarak bu doğrultuda analizler yapılmış , stratejik amaçlar ve stratejik hedefler tespit edilmiştir.

PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ

|  | PAYDAŞLAR | İÇ PAYDAŞLAR | DIŞ PAYDAŞLAR |  |  | YARARLANICI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Çalışanlar, Birimler | Temel ortak | Stratejik ortak | Tedarikçi | Öğrenci, hedef kitle |
| 1 | Milli Eğitim Bakanlığı |  | X |  |  |  |
| 2 | Valilik |  | X |  |  |  |
| 3 | Kaymakamlık |  | X |  |  |  |
| 4 | Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri |  | X |  |  |  |
| 5 | Özel İdare Müdürlüğü |  |  |  | X |  |
| 6 | Öğretmenler | X |  |  |  |  |
| 7 | Öğrenciler |  |  |  |  | X |
| 8 | Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli | X |  |  |  |  |
| 9 | Destek Personeli | X |  |  |  |  |
| 10 | Veliler |  |  |  |  | X |
| 11 | Hayırseverler |  |  |  | X |  |
| 12 | Yerel Yönetimler |  |  | X |  |  |
| 13 | Eğitim Sendikaları |  | X |  |  |  |
| 14 | Rehabilitasyon Merkezleri |  | X |  |  |  |
| 15 | Medya |  |  | X |  |  |
| 16 | Üniversiteler |  |  | X |  |  |
| 17 | Sivil Toplum Örgütleri |  |  | X |  |  |
| 18 | Mezunlarımızı İstihdam Eden Kuruluşlar |  |  |  |  | X |
| 19 | Gençlik Spor Müdürlüğü |  | X |  |  |  |
| 20 | Toplum Sağlığı Merkezi |  | X |  |  |  |
| 21 | İlçe Tarım Müdürlüğü |  |  | X |  |  |
| 22 | Odalar (Mühendisler, Mimarlar vb.) |  |  | X |  |  |
| 23 | Sanayi ve Ticaret Kuruluşları |  |  | X |  |  |
| 24 | Doğanyurt Halkı |  |  | X |  |  |
| 25 | İlçe Müftülüğü |  |  | X |  |  |
| 26 | Defterdarlık |  |  | X |  |  |
| 27 | İlçe Jandarma Komutanlığı |  |  | X |  |  |
| 28 | Belediye |  |  | X |  |  |
| 29 | Vakıflar |  |  | X |  |  |
| 30 | Okul Servisleri |  |  |  | X |  |
| 31 | Okul ve Kurum Müdürleri |  | X |  |  |  |
| 32 | Aile Birlikleri |  | X |  |  |  |

PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

| İÇ PAYDAŞLAR | ÖNCELİK | DURUM |
| --- | --- | --- |
| MEM Yöneticileri | 1 | Bağlı olduğumuz kurum yöneticileri |
| Okul/Kurum Müdürleri | 2 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yapacağımız yöneticiler |
| Öğretmenler | 3 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yapacağımız eğitim personeli |
| MEM Çalışanları | 4 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yapacağımız personel |
| Öğrenciler | 5 | Hizmetlerimizden yaralananlar |
| Yardımcı Personel | 6 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yapacağımız personel |
| Özel Öğretim Kurumları | 7 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yaptığımız kurumlar |
| Rehabilitasyon Merkezleri | 8 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yaptığımız kurumlar |
| Okul Servisleri | 9 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yaptığımız kurumlar |
| DIŞ PAYDAŞLAR | ÖNCELİK | DURUM |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 1 | Bağlı olduğumuz merkezi idare |
| Valilik | 2 | Bağlı olduğumuz idare |
| Kaymakamlık | 3 | Bağlı olduğumuz idare |
| Özel İdare | 4 | Tedarikçi mahalli idare |
| Doğanyurt Belediyesi | 5 | Tedarikçi mahalli idare |
| Yerel ve Ulusal Basın | 6 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yapacağımız kurum |
| Hayırseverler | 7 | Tedarikçi |
| İlçe Emniyet Müdürlüğü | 8 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yapacağımız kurum |
| Sağlık Grup Başkanlığı | 9 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yapacağımız kurum |
| Eğitim Sendikaları | 10 | Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için işbirliği yapacağımız kurum |
| Doğanyurt Halkı | 11 | Stratejik ortak |
| Sivil Toplum Örgütleri | 12 | Stratejik ortak |
| Sanayi ve Ticaret Kuruluşları | 13 | Stratejik ortak |
| Odalar | 14 | Stratejik ortak |

## D. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ

### 1. Kurum İçi Analiz

Bu bölümde Müdürlüğümüzün beşeri, mali, teknolojik ve kurumsal yapısı ile kurum kültürü faktörlerini oluşturan bilgiler metin ve tablo olarak paylaşılmıştır.

Müdürlüğümüze bağlı 21 okul müdürlüğü bulunmaktadır. İlçemizde 21 eğitim kurumunda toplam derslik 47 mevcut olup 963 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayıları; Temel Eğitim kurumlarından ilkokul-ortaokul bazında 16 şeklinde gerçekleşmiş olup, Genel Ortaöğretimde 19, Mesleki ve Teknik Eğitimde ise 0 olarak gerçekleşmiştir.

ORGANİZASYON YAPISI

#### Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz, Merkez Mahallesi’nde bulunan Hükümet Konağının 3. katında bulunmaktadır. Mülkiyeti hazineye ait olan binada 1 müdür odası, 1 şube müdürü odası, 1 memur odası ve 1 arşiv odasında hizmet vermektedir.

#### Teşkilat Yapısı

Müdürlüğümüz;

1. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

2. Okullar

3. Bağlı kuruluşlar

olmak üzere üç ana organizasyon yapısından meydana gelmektedir.

#### İnsan Kaynakları

Müdürlük teşkilatı adına Ocak 2015 tarihi itibariyle 78 öğretmen kadrosu tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kadronun 54’ü kullanılmıştır.

TABLO 1: İNSAN KAYNAKLARI

| GÖREV ÜNVANI | NORM | ASIL | VEKİL | BOŞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ | 1 | - | 1 | - |
| İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| OKUL /KURUM YÖNETİCİSİ | ASIL |  | VEKİL | TOPLAM |
| MÜDÜR | - |  | 5 | 5 |
| MÜDÜR BAŞ YRD. | - |  | - | - |
| MÜDÜR YARDIMCISI | - |  | 4 | - |
| EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI | OLMASI GEREKLİ NORM |  | MEVCUT | İHTİYAÇ |
| ÖĞRETMEN | 78 |  | 54 | 24 |

TABLO 2: KADRO VE PERSONEL DURUMU

| UNVAN | Kadro Sayısı |
| --- | --- |
| İlçe Milli Eğitim Müdürü | 1 |
| Şube Müdürü | 2 |
| Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı) | - |
| Okul / Kurum Müdürü | 5 |
| Müdür Başyardımcısı | - |
| Müdür Yardımcısı | 4 |
| Şef | 1 |
| Öğretmen | 54 |
| Müdür Yetkili Öğretmen | 14 |
| Uzman (özelleştirme) | - |
| Teknisyen | - |
| Hemşire | - |
| VHKİ | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | - |
| Sayman | - |
| Memur | 1 |
| Ambar Memuru | - |
| Şoför | - |
| Usta Öğretici | - |
| Hizmetli | 1 |
| Sözleşmeli Pers. (4/C) | - |
| Sürekli İşçi | - |

TABLO 3: İLÇEMİZDE TEMEL EĞİTİM

| EĞİTİM KADEMESİ | OKUL TÜRÜ | KURUM SAYISI | ÖĞRENCİ SAYISI | ÖĞRETMEN SAYISI | DERSLİK SAYISI | ŞUBE SAYISI | ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI | DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI | ŞUBE BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI | NET OKULLAŞMA | BRÜT OKULLAŞMA | ÇAĞ NÜFUSU ÖĞRENCİ SAYISI | ÇAĞ NÜFUSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKUL ÖNCESİ | Anasınıfı | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | %14,8 | %100 | 23 | 155 |
|  | Anaokulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5 yaş |  |
| İLKOKUL | Köy | 15 | 227 | 17 | 17 | 68 | 13 | 13 | 13 | %99,7 | %101,4 | 340 | 345 |
|  | Merkez | 1 | 113 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-9 yaş |  |
| ORTAOKUL | Köy | 1 | 59 | 5 | 4 | 4 | 12 | 15 | 15 | …………. | ……….. | ……. | …….. |
|  | Merkez | 2 | 385 | 17 | 15 | 15 | 22 | 26 | 26 |  |  |  |  |
|  | TOPLAM ORTAOKUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-13 yaş |  |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 4: İLÇEDE BULUNAN ANAOKULLARI

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

| RESMİ ANAOKULLARI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.N | İLÇE | YER | OKUL ADI | ÖĞRENCİ SAYISI | DERSLİK SAYISI | ŞUBE SAYISI |
| 1 | Doğanyurt | Kasaba | Doğanyurt YBO | 12 | 1 | 1 |
| 2 | Doğanyurt | Köy | Akçabel | 11 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |

TABLO 5: İLÇE GENELİ TEMEL EĞİTİM OKUL SAYILARI

| İLÇE ADI | İLKOKUL SAYISI | ORTAOKUL SAYISI | BAĞIMSIZ İLKOKUL SAYISI | BAĞIMSIZ ORTAOKUL SAYISI | NORMAL EĞİTİM YAPAN (İLKOKUL ORTAOKUL) | İKİLİ EĞİTİM YAPAN (İLKOKUL ORTAOKUL) | BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKOKUL | BAĞIMSIZ İMAM HATİP ORTAOKULU SAYISI | İMAM HATİP LİSESİ BÜNYESİNDE AÇILAN İMAM HATİP ORTAOKULU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOĞANYURT | 15 | 3 | 2 | 3 | 18 | - | 13 | - | - |
| 2012-2013 İLKOKUL+ORTAOKUL |  |  |  | 2014-2015 İLKOKUL SAYISI |  |  | 2014-2015 ORTAOKUL SAYISI |  |  |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 6: İLÇELERE GÖRE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI

| OKUL ADI | ÖĞRENCİ SAYISI |
| --- | --- |
| AŞAĞI ORTABURUN İLKOKULU | 11 |
| AŞAĞIMESCİT İLKOKULU | 9 |
| BALDIRAN İLKOKULU | 23 |
| DAĞYURDU HATİP İLKOKULU | 10 |
| DENİZGÖRÜLEN YALIN İLKOKULU | 12 |
| DÜZAĞAÇ ERENCİK İLKOKULU | 17 |
| DÜZAĞAÇ KUYUMCA İLKOKULU | 19 |
| FAHRETTİN İNAN İLKOKULU | 11 |
| GÖKÇE ANFA İLKOKULU | 20 |
| HASKAVAK İLKOKULU | 8 |
| MEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU İLKOKULU | 11 |
| YASSIKIŞLA YUKARI ALİBEY İLKOKULU | 8 |
| YUKARIMESCİT İLKOKULU | 11 |
| YASSIKIŞLA ONUR AĞAOĞLU İLKOKULU | 14 |
| GENEL TOPLAM | 184 |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 7: OKULLARA GÖRE TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİ SAYILARI

| OKUL ADI | 1.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | 6.SINIF | 7.SINIF | 8.SINIF | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğanyurt İlkokulu/Ortaokulu | 24 | 22 | 38 | 29 | 24 | 24 | 30 | 27 | 218 |
| Doğanyurt YBO |  |  |  |  | 57 | 78 | 76 | 69 | 280 |
| Akçabel İlkokulu/Ortaokulu | 3 | 5 | 16 | 19 | 11 | 17 | 15 | 16 | 102 |
| Aşağı ortaburun ilkokulu | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 11 |
| Aşağımescit ilkokulu | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| Baldıran ilkokulu | 5 | 4 | 9 | 5 | - | - | - | - | 23 |
| Dağyurdu hatip ilkokulu | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| Denizgörülen yalın ilkokulu | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 12 |
| Düzağaç erencik ilkokulu | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 17 |
| Düzağaç kuyumca ilkokulu | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 19 |
| Fahrettin inan ilkokulu | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 11 |
| Gökçe anfa ilkokulu | 2 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 20 |
| Haskavak ilkokulu | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| Mehmet şükrü eroğlu ilkokulu | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| Yassıkışla yukarı alibey ilkokulu | 1 | 3 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Yukarımescit ilkokulu | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| Yassıkışla onur ağaoğlu ilkokulu | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 14 |
| GENEL TOPLAM | 70 | 68 | 113 | 89 | 92 | 119 | 121 | 112 | 784 |

Kaynak: MEB e-Okul Kastamonu Verileri Mart, 2015

TABLO 10: İLÇEDE BULUNAN ORTAÖĞRETİM OKUL SAYILARI

| OKULLAR | M. LİSESİ | İHL | AL | ÇPAL | LİSE | FEN L. | ÖZEL M.LİSE | ÖZEL A.LİSE | ÖZEL EĞİTİM III. | GÜZ. SAN.L. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğanyurt ÇPAL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 11: OKULLARA GÖRE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYILARI

| İLÇE ADI | 9.SINIF | 10.SINIF | 11.SINIF | 12.SINIF | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğanyurt | 55 | 25 | 16 | 14 | 110 |
| GENEL TOPLAM | 55 | 25 | 16 | 14 | 110 |

Kaynak: MEB e-Okul Kastamonu Verileri Mart, 2015

TABO 13: TAŞIMALI EĞİTİM

| TAŞIMALI EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÖNEM | İLKOKUL |  |  | ORTAOKUL |  |  | İLKOKUL+ ORTAOKUL (TOPLAM) |  |  | ORTAÖĞRETİM |  |  |
|  | Taşınan Öğrenci Sayısı (1) | Tüm Öğrenci Sayısı (2) | Oran% (1/2) | Taşınan Öğrenci Sayısı (1) | Tüm Öğrenci Sayısı (2) | Oran% (1/2) | Taşınan Öğrenci Sayısı (1) | Tüm Öğrenci Sayısı (2) | Oran % (1/2) | Taşınan Öğrenci Sayısı (1) | Tüm Öğrenci Sayısı (2) | Oran% (1/2) |
| 2012-2013 | 29 | 513 | %5,65 | 251 | 652 | %38,5 | 280 | 1165 | %24,0 | 52 | 106 | %49,0 |
| 2013-2014 | 55 | 503 | %10,9 | 261 | 603 | %43,2 | 316 | 1106 | %28,5 | 37 | 108 | %34,2 |
| 2014-2015 | 57 | 340 | %16,7 | 234 | 444 | %52,7 | 291 | 784 | %37,1 | - | 110 | % 0 |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 14: İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLAR

| OKUL TÜRÜ | İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI | TÜM OKUL SAYISI | ORANI % |
| --- | --- | --- | --- |
| İLKOKUL | - | 16 | - |
| ORTAOKUL | - | 3 | - |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 15: YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI

ÖĞRENCİ/KURSİYER-ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİ VE KURUM SAYILARI(RESMÎ)

|  | HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ | MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- |
| OKUL SAYISI/KURUM SAYISI | 1 | - | 1 |
| ÖĞRENCİ/ KURSİYER | 37 | - | 37 |
| ÖĞRETMEN/ USTA ÖĞRETİCİ | 2 | - | 2 |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 16: YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI

ÖĞRENCİ/KURSİYER-ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİ VE KURUM SAYILARI (ÖZEL)

|  | ÖZEL MUHTELİF KURSLAR | ÖZEL DERSHANE | MTSK | ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ | ÖZEL EĞİT. VE REH. MERKEZİ | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KURUM SAYISI | - | - | - | - | - | - |
| ÖĞRENCİ/ KURSİYER | - | - | - | - | - | - |
| ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA OĞRETİCİ | - | - | - | - | - | - |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 17: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

| ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISININ ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DÖNEM | İLKOKUL | ORTAOKUL | ORTAÖĞRETİM |
|  | Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısı | Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısı | Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısı |
| 2013-2014 | - | - | - |
| 2014-2015 | - | - | - |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 18: PANSİYONLU OKULLARIN KAPASİTESİ VE KULLANIM ORANLARI

| DÖNEM | TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZ.GEN.MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | TOPLAM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OKUL SAYISI | KULLANIM KAPASİTESİ | PANSİYON KAPASİTESİ | ORANI % | OKUL SAYISI | KULLANIM KAPASİTESİ | PANSİYON KAPASİTESİ | ORANI % | OKUL SAYISI | KULLANIM KAPASİTESİ | PANSİYON KAPASİTESİ | ORANI % | OKUL SAYISI | KULLANIM KAPASİTESİ | PANSİYON KAPASİTESİ | ORANI % | OKUL SAYISI | KULLANIM KAPASİTESİ | PANSİYON KAPASİTESİ | ORANI % | OKUL SAYISI | KULLANIM KAPASİTESİ | PANSİYON KAPASİTESİ | ORANI % |
|  |  | (1) | (2) | (1/2) |  | (1) | (2) | (1/2) |  | (1) | (2) | (1/2) |  | (1) | (2) | (1/2) |  | (1) | (2) | (1/2) |  | (1) | (2) | (1/2) |
| 2012-2013 | 1 | 200 | 255 | % 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 255 | % 128 |
| 2013-2014 | 1 | 200 | 224 | % 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 224 | % 112 |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 19: OKUMA YAZMA ORANLARI

| Öğretim Yılı | Okuma Yazma Oranı |  |  | Açılan Okuma-Yazma Kursu Sayısı | Okuma Yazma Kursuna Katılan Kursiyer Sayısı | Başarılı Kursiyer Sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erkek | Kadın | Toplam |  |  |  |
| 2010-2011 | % 83 | % 69 | % 76 | 1 | 20 | 20 |
| 2011-2012 | % 85 | % 70 | % 78 |  |  |  |
| 2012-2013 | % 88 | % 72 | % 80 |  |  |  |
| 2013-2014 | % 91 | % 73 | % 82 | 2 | 6 | 6 |
| 2013-2014 (TÜRKİYE ORTALAMASI) | %96,16 | %91,15 | %93,66 |  |  |  |

Kaynak: TÜİK 2014 Verileri, MEB e-yaygın Verileri Mart, 2015

TABLO 20: YAYGIN EĞİTİM

| Öğretim Yılı | Nüfus Sayısı | Açılan Kurs Türü Sayısı | Açılan Kurs Sayısı | Katılan Kursiyer Sayısı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | K | Toplam |
| 2010-2011 | 7871 | 3 | 21 | 511 | 676 | 1187 |
| 2011-2012 | 7446 | 3 | 14 | 222 | 358 | 580 |
| 2012-2013 | 7038 | 3 | 17 | 297 | 394 | 691 |
| 2013-2014 | 6756 | 3 | 12 | 418 | 49 | 467 |

MEB e-yaygın Verileri Mart, 2015

TABLO 21: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

| TÜRÜ | KURUM SAYISI | ÖĞRENCİ/ KURSİYER SAYISI | ÖĞRETMEN SAYISI | DERSLİK SAYISI/YATAK KAPASİTESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DERSHANE | - | - | - | - |
| ETÜT MERKEZLERİ | - | - | - | - |
| ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | - | - | - | - |
| MUHTELİF KURSLAR | - | - | - | - |
| MTSK | - | - | - | - |
| ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU | - | - | - | - |
| TOPLAM | - | - | - | - |

Kaynak: MEB MEİS Verileri Mart, 2015

TABLO 28: BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| BÜTÇE GİDERİ TÜRÜ | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yıl Sonu Gerçekleşen Ödenek | Harcama | Yıl Sonu Gerçekleşen Ödenek | Harcama |
| 01 Personel Giderleri | 58.023 TL | 105.575 TL | 143.333 TL | 144.351 TL |
| 02 Sos. Güv. Kurumları | 14.131 TL | 17.525 TL | 23.310 TL. | 23.309 TL |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları | 81.202 TL | 131.678 TL | 201.978 TL | 205.267 TL |
| 04 Cari Transferler | 9.098 TL. | 7.968 TL | 5678 TL | 5.677 TL |

Kaynak: Ulusal Ajans Verileri Ocak, 2015

TABLO 23: ULUSLARARASI PROJELER

| DÖNEM | PROJE SAYISI | KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI | KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI | Projelerin Toplam Bütçesi (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-2012 | - | - | - | - |
| 2012-2013 | - | - | - | - |
| 2013-2014 | - | - | - | - |
| 2014-2015 (2013 YILI DEVAM EDEN AB PROJELERİ) | 1 | 2 | 14 | 15,204 Euro |

### Müdürlüğümüzde olumlu kurumsal iklim oluşturulması için kurum kültürünü geliştirici faaliyetler de planlanmakta ve düzenlenmektedir. Buna rağmen öğrenci ve velileri yönetime katılma yetersizliği yetersizliği ön plana çıkmış ve bu durum GZFT analizinde zayıf yönlerde üst sıralarda yer almıştır. Stratejik planın bu döneminde kurum kültürü konusu gelişim alanlarından birisi olarak ele alınacaktır.

### 2. Kurum Dışı Analiz

### Millî Eğitim Müdürlüğümüzün durum analizi yapılırken incelediği üst politika belgeleri aşağıda belirtilmiştir. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ile eğitim yönetimi konularında tarama yapılmıştır. Ayrıca Bakanlığımızca belirlenen öncelikler baz alınmış, eğitimin geleceği, ilimizin ve ülkemizin gelecekteki ihtiyaçlarının neler olacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, legal ve ekolojik faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

### ÜST POLİTİKA BELGELERİ

### Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu

### Orta Vadeli Program 2015-2017

### AB Müktesebatına Uyum Programı

### TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

### MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu

### Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 yüksek planlama kurulu

### Millî Eğitim Strateji Belgesi

### Kamu Kurum ve Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT)

### MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı

### MEB 2015-2019 Stratejik Planı

### Hükümet Programı

### 62. Hükümet Eylem Planı

### MEB Bütçe Raporu

### Millî Eğitim ile İlgili Mevzuat

### Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014-2020 Bölge Planı

### Hayat Boyu Öğrenme 2.Strateji Belgesi

### 19. Milli Eğitim Şura Kararları

### AB 2020 Stratejisi

### Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı

### Üst politika belgeleri analiz edildiğinde Kastamonu Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ikinci stratejik plan döneminde eğitim alanında odaklanması gereken konular ise şunlardır:

### HAYAT BOYU ÖĞRENME

### Kadınların özellikle eğitim aracılığı ile iş hayatına ve sosyal yaşama katılım seviyesinin yükselmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini etkileyecek önemli faktörlerden biri olacaktır. (10.Kalkınma Planı, sf.10)

### Türkiye 2030 yılına kadar işgücü potansiyeli açısından demografik fırsat penceresinden yararlanabilecek ender ülkeler arasındadır. Nitelikli insan gücüne dönük eğitim-sanayi iş birliği politikalarını kadınların işgücüne katılma oranının artırılmasına dönük tedbirlerle güçlendirdiği takdirde, ülkemiz demografik fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilme potansiyeline sahiptir. (10.Kalkınma Planı, sf. 12)

### Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36),(Orta Vadeli Program 2014-2016, sf.13)

### Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırılacak,  iş-aile yaşamı uyumlu hale getirilecek ve aktif işgücü politikaları etki analizlerine dayalı olarak uygulanacaktır.(Orta Vadeli Program 2014-2016, sf.21)

### İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecektir.(10. Kalkınma Planı, sf.52)

### Beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla uzaktan eğitim programları ve e-öğrenme desteklenecektir. (10. Kalkınma Planı, sf.144)

### Temel becerileri kazandıran hayat boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi (10. Kalkınma Planı, sf.210)

### Toplumda hayat boyu öğrenme kapsamında; sanat eğitimi ile sportif nitelikli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla halk eğitimi merkezlerinde daha fazla kurs açılmalıdır. Halk eğitimi merkezleri altyapı ve öğretmen açısından güçlendirilerek bu kurslara kaynak ayrılmalıdır. (18. Milli Eğitim Şurası Kararları)

### EĞİTİMDE KALİTE

### Küresel düzeyde nitelikli işgücünün önemi giderek artmaktadır. Eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükselmesi, ülkelerin ve bireylerin ekonomik gelişmişliğini etkilemeye devam edecektir.

### Beşeri sermayenin geliştirilmesi genç nüfusa sahip ülkemiz açısından önümüzdeki dönem için bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirerek eğitim kalitesinin ve işgücü niteliğinin artırılması, büyümeyi ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. (10.Kalkınma Planı,sf.13)

### Uzun dönemde kalkınmanın sağlam temellere oturabilmesi için ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hususu önceliğini korumaktadır. (10.Kalkınma Planı, sf.26)

### Eğitime erişim başta olmak üzere kaydedilen iyileşmelere rağmen, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarının azaltılması ihtiyacı önemini korumaktadır. Bu kapsamda öğrenme ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin yeterlilikleri esas alan bir şekilde yeniden yapılandırılması, kariyer gelişim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde etkinlik sağlanması, akademik personelin nicelik ve niteliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların etkinliğinin artırılması ihtiyacı devam etmektedir.

### Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır.

### Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36)

### Birçok gelişmiş ülkeye göre daha genç bir yaş ortalamasına sahip öğretmenlerimize ve çocuklarımıza yönelik olarak okullarımızda akıllı derslikler oluşturularak ve diğer tamamlayıcı altyapı ve araçlar geliştirilerek eğitimin kalitesini daha da artıracağız. Okul öncesinden, üniversiteye uzanan eğitim basamaklarında milli değerlerimiz ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitim sistemimiz tamamen gözden geçirilecek ve kaliteyi merkeze alan bir dönüşüm programı uygulanacaktır.(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 61. Hükümet Programı)

### Engellilere yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetimi artırılacak, bu kapsamda kaynaklar daha verimli kullanılacak ve fiziksel çevre şartları engellilere uygun hale getirilecektir. (10. Kalkınma Planı, sf,49)

### Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın Müdürlükleri başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçe’nin doğru ve etkin kullanımı sağlanacaktır.

### Türkçe’nin dünyada tanınan ve daha fazla konuşulan bir dil olmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.

### Okuma kültürü yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almaları sağlanacaktır.(10. Kalkınma Planı, sf.52)

### Eğitim kademelerinde temel becerilerin ağırlığının artırılması,

### İşgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki bağın güçlendirilmesi (10. Kalkınma Planı, sf.210)

### Eğitim kurumlarında büyük şehir-küçük şehir ve kır-kent arasında eğitimde kalite farklılıklarının sürmesi(TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)

### Okullar arası başarı farkları ve eşitsizlikler azaltılmalı  (18. Milli Eğitim Şurası Kararları)

### OKUL ÖNCESİ

### Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi eğitim, imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36)

### Özellikle okul öncesi eğitimde ve yükseköğretimde olmak üzere, okullaşma oranlarının düşüklüğü(TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)

### Okul öncesi eğitime önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelerin erişimini sağlayacağız.(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 61.Hükümet Programı)

### EĞİTİME ERİŞİM VE ALTYAPI

### Temel eğitim ve ortaöğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır.

### Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecektir.

### Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamaları azaltılacak, öğrenci pansiyonları yaygınlaştırılacaktır.

### Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36)

### Diğer taraftan, köylerde nüfus azalmasına paralel olarak okul çağındaki nüfusun düşmesi nedeniyle faal örgün eğitim kurumu sayısı azalmıştır. Bu eğilim taşımalı eğitim hizmetlerinin iyileştirme ihtiyacını artırdığı gibi ailesi köylerde yerleşik olan ortaöğretim öğrencilerinin il ve ilçe merkezlerinde barınma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. (10.Kalkınma Planı, sf. 157)

### Eğitim kurumlarında var olan ders araç-gereçlerindeki donanım yetersizliği, (TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)

### Bu çerçevede, derslik, altyapı, donanım ve öğretmen gibi zaten büyük oranda gelişme kaydettiğimiz alanlara ilaveten erişim sorunlarını sıfıra indirmek, nitelikli bir eğitim sistemini yurt sathında yerleştirmek en öncelikli hedefimizdir. 2023 yılında tüm okullarda her türlü bilgi teknolojisinin yaygın ve eksiksiz olarak kullanıldığı eğitim ortamlarını oluşturmuş olacağız. Tüm okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında kesintisiz bir elektronik iletişim ortamı sağlayacağız.

### FATİH Projesi ile eğitim ve öğretim teknolojilerinde çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelere uygun ve dünyaya örnek olacak yeni bir uygulamaya geçeceğiz.

### Çocuklarımıza e-kitap (elektronik kitap) ücretsiz dağıtacağız. (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 61. Hükümet Programı)

### Bölgede okuyan öğrencilerin sosyal (öğrenci kulüpleri, geziler, aktiviteler vb.) ve fiziksel altyapı (yurt, spor tesisleri vb.) anlamında ihtiyaçlarının karşılanması ve kişilerin kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bir altyapının bölge illerinde sağlanması gerekmektedir. 
	Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin toplumun her kesimi için geliştirip yaygınlaştırılması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim de Bölgede bulunan kurum ve derslik eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bölgede açılacak daha fazla okul öncesi kurum, kreş ve anaokulları hem kadınların çalışma hayatına girebilmesine hem de çocukların küçük yaşta erken eğitim almasında önem arz etmektedir. (KUZKA Bölge Planı 2014-2023, sf,172)

### İlköğretim ve ortaöğretimde, tüm iller itibarıyla, sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesini sağlayacak şekilde derslik yapımına devam edeceğiz. Bu hedefe paralel olarak, okul binalarını mimari olarak kolay erişilebilir, yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip fonksiyonel mekânlar olarak tasarlayıp inşa edeceğiz.(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 61. Hükümet Programı)

### Eğitim ortamları öğrencinin gelişim dönemi göz önünde bulundurularak öğrenme kuramları, güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaşımlara göre hazırlanan programlar baz alınarak paydaşların iş birliği içinde çalışabilecekleri şekilde düzenlenmelidir.

### Eğitim ortamlarının etkili olarak düzenlenmesinde psikoloji,  biyoloji, ekoloji, mühendislik, mimarlık, teknoloji ve ekonomi gibi bilimlerden de yararlanılmalıdır.

### Etkili öğrenmenin sağlanması için formal öğrenme alanları informal öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.

### Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal becerilerini de harekete geçirmek için okullar cazibe merkezi hâline getirilmelidir.

### Eğitim ortamları, dünyada ve Türkiye’de kabul gören “Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi”  dikkate alınarak tasarlanmalıdır.

### Sosyal ve sportif etkinlikler için uygun koşullar hazırlanmalı, eğitim ortam ve programları, öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.

### Güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaşımlara göre öğretim materyallerinin hazırlanmasına ağırlık verilmeli, bu kapsamda öğretmenlere materyal geliştirme ve sınıflara uyarlama ile ilgili yeterlikler kazandırılmalıdır.

### Öğrencilerin, çalışmalarından örnekler saklayacağı, sonraki sınıflara taşıyacağı bir e-portfolyo sistemi oluşturulmalı, okulda ve sınıfta çalışmalarını sergileyecekleri köşelere yer verilmeli; öğrenciler bu konuda özendirilmelidir.

### Her dersin öğretmenine; kendi dersliğini düzenleme, sürekli kullanılacak araç-gereci bulundurma, koruma, daha fazla araç-gereç kullanma görev ve sorumluluğu verilerek sınıfların etkin kullanımına katkı sağlanmalı; branş derslikleri uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.

### Okullarda uygulanan ders programları ile fiziki düzenlemeler “okulu yaşam alanı hâline getirecek biçim”de yeniden ele alınmalıdır.

### Eğitim ortamları derslik sistemine uygun hâle getirilmeli, okul koridor veya alanlarında öğrencilerin eşyalarını koyacakları bölümler oluşturulmalıdır.

### Bağımsız anaokullarının sayısı artırılarak anasınıfları kaldırılmalı veya ilköğretim okullarında anasınıfının kullanım alanları ve diğer bölümler bu yaş grubu özelliklerine göre düzenlenmelidir.

### Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yiyecek ve içecek hizmeti veren ortamların sağlık ve hijyen şartları iyileştirilmeli ve standartları geliştirilmelidir.

### Okullar yapılırken daha verimli kullanılabilmesi için kullanıcıların fikirleri mutlaka alınmalı; akademik, sosyal ve kültürel alt yapısı olmayan binalar okul olarak açılmamalı, illerdeki her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak kullanımına elverişli en az birer adet spor salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inşa edilmelidir.

### Okul binalarının tasarlanmasında teknolojik ve bilişim altyapı göz önünde bulundurulmalı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölyeler modüler sisteme uygun hâle getirilmelidir.

### Sınıflarda klasik sıra düzeninden esnek ve modüler bir yerleşim düzenine geçilmelidir.

### Okul ve pansiyonlarda aile ortamının sıcaklık ve rahatlığını hissettirecek ortamlar oluşturulmalıdır.

### İlköğretim ve ortaöğretimde orta vadede ikili öğretimden normal öğretime geçilmeli,

### Ortaöğretime erişimde güçlük yaşayan çocukların erişimlerini kolaylaştırmak için mevcut pansiyonların kapasiteleri artırılmalı,

### Sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal etkinlikler okul ortamlarında artırılmalı ve geliştirilmelidir. Spor tesisleri; okulların birbirine yakınlığı göz önünde bulundurularak ortak kullanıma ve engelli öğrencilerin faydalanmasına imkân verecek şekilde standartlara uygun,  planlanmalı, mevcut tesisler iyileştirilmeli ve özel sektör spor tesisi yapması konusunda teşvik edilmelidir.

### Okul spor tesisleri; personel, ısıtma ve aydınlatma giderleri karşılanarak herkesin kullanımına açık tutulmalı, spor tesislerinin zarar verecek faaliyetlerde kullanımına izin verilmemeli ve okul bahçelerindeki açık spor alanları amacı dışında kullanılmamalıdır.  (18.Milli Eğitim Şurası Kararları)

### MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

### Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır.

### Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. (10.Kalkınma Planı, sf. 32-36)

### HİZMET İÇİ EĞİTİM

### Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

### Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve Müdürlükler aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.(10.Kalkınma Planı sf,59-60)

### Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimde gözlenen yetersizlikler,

### Eğitim kurumlarında var olan ders araç-gereçlerinin etkin kullanımındaki yetersizlik (TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)

### Okul yöneticileri yeterliliklerinin geliştirilmesi için, beş yılda bir yönetim, bilişim, iletişim, liderlik, toplantı ve zaman yönetimi vb. konulardan hizmet içi eğitim seminerlerine alınmalıdır. Program ve eğitimler, uygulamaya dönük ve sorun çözmeye odaklı tasarlanmalıdır.

### Eğitim yöneticilerinin, farklı toplum ve kültürleri tanımaları, çok kültürlü ortamlarda görev yapacak şekilde yetiştirilmeleri ve yabancı dil becerilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.

### Değerin bir tercih olduğu ve toplumların benzer tercihlere sahip kişilerden oluştuğu vurgulanarak öğretmenlere değer eğitimi bilinci kazandırılmalıdır.

### Öğretmen yetiştiren tüm programlara değerler eğitimine yönelik bir ders konulmalı ve sistemdeki öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında değerler eğitimine yer verilmelidir.

### Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunumu konusunda özel alan yeterliliği kazanmalarına yönelik olarak yükseköğretim kurumlarında dersler konulmalı, sistemde bulunanların hizmet içi eğitim yoluyla bu yeterliliği kazanmaları sağlanmalıdır. (18. Milli Eğitim Şurası Kararları)

### YÖNETİM

### Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır. Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar. Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır. (Kamu Kurum ve kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, DPT, 2006)

### Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır. (Orta Vadeli Program 2014-2016, sf.14)

### Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin etmek üzere yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformlar önemli ölçüde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir.

### Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.

### Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. (Orta Vadeli Program 2014-2016 , sf.17)

### Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programının temel amacı, Bakanlık merkez, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile her tür ve kademedeki eğitim kurumlarının ikinci plan dönemi stratejik planlarının (2015-2019)  hazırlanma sürecine rehberlik etmektir. Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine yön vereceklerdir. Bu nedenle, Bakanlık, il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okulların ve kurumların, bu programda yer alan adımların plan hazırlama sürecinde önemle takip edilmesi ve uygulanması büyük önem arz etmektedir.(MEB 2015 -2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı)

### Eğitime ayrılan kaynakların yeterli düzeyde artırılamaması ve mevcut kaynakların etkili ve yerinde kullanılamaması,

### Eğitim sektöründe profesyonel, vizyon sahibi yönetici yetersizliği,

### Eğitimciler arasında iletişim, iş birliği ve mesleki dayanışma yetersizliği,

### Eğitim kurumlarının yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirlik anlayışının yetersizliği (TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu)

### Kurumsallaşma, bir kurumun ortak kültürünün oluşması süreci olup bu konuda en önemli etmenlerden biri de okul yöneticileridir. Bu nedenle okulda güven, karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü, başarı gibi değerlere dayalı okul kültürünün oluşmasında liderlik rolünü üstlenebileceklerin yönetici olarak atanmaları hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

### Okulların, kendine özgü bir kimlik, hafıza, aidiyet duygusu ve güçlü okul kültürü geliştirebilmeleri için geniş katılımlı özel günler, haftalar gibi etkinlikler düzenlenerek ortak kültürel değerlerin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

### Güçlü okul kültürleri geliştirebilmek için okullara özgü logo, amblem, rozet, marş, kahraman, hikaye,  gazete,   tablo,   slogan vb. semboller oluşturularak okulların ortak kültürel değerlerini güçlendirmeleri desteklenmelidir.

### Okullarda kültürel yönden ortak kültür çevresinde bütünleşmenin sağlanması için okul müdürlerinin kültürel liderlikle ilgili yeterliliklere sahip olmaları sağlanmalıdır.

### Okulda temel insani, ahlaki, sosyal, kültürel ve demokratik değerleri geliştirmeye dönük uygulamalara ağırlık verilmeli, demokratik bir okul kültürü ve sınıf atmosferi oluşturmak için öğretmen ve öğrencilerde kültürel farklılıklara karşı duyarlılık geliştirilmelidir.

### Okulda, gerek öğrenciler gerekse öğretmenler için kurumsal sosyalleşme kapsamında kurum kültürünün içselleştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmelidir.

### Ulusal ve resmî bayram törenleri ile belirli gün ve haftalarda yapılacak toplantılar ve kutlamalar; toplumda bütünleşme, paylaşma, denetim ve kontrol mekanizmaları olup yönetimlerce bu faaliyetler şenlik ve festival şeklinde kutlanmalı, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteği sağlanmalıdır. Bu faaliyetler kültürü etkilemeyi ve yeni değerlerden etkilenmeyi,  ortak duygu ve değerlerin devamlılığını sağlayacak, ancak öğrencilerin derslerinden uzun süre ayrı kalmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

### Okulların kurumsal kültürlerine kaynaklık eden, kendilerine özgü bir  tarihi olan okul adları, gerek olmadıkça geçmişle bağı koparacak şekilde değiştirilmemelidir.

### Okul kültürlerinin kurumsal değişime katkı sağlaması amacıyla okul müdürlerinin, söz konusu kültürü araştırmak, teşhis etmek, yönetmek, değiştirmek ve dönüştürmek için dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olmaları sağlanmalıdır.

### Okul yöneticiliğine atamada kadın yöneticilerin sayısını artırmaya dönük teşvikler sağlanmalı; okulların özellikleri dikkate alınarak müdür yardımcılığı ve rehber öğretmen atamalarında kadınlar için norm kadro tahsis edilmeli, sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eğitimi sağlanmalıdır.

### Okul yöneticilerinin, moral lider olarak söz ve davranışlarıyla okul toplumunun üyeleri için bir davranış ve rol modeli olmaları sağlanmalı, okul müdürleri etik liderlik davranışları sergilemelidir.

### Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı geliştirilmeli, okul yönetiminde kurulların daha etkin hâle gelmesi sağlanmalıdır.

### Öğrencilerin ve velilerin okulda yönetim ve karar süreçlerine daha fazla katılmaları sağlanmalıdır. (19.Milli Eğitim Şurası Kararları)

### 3. Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GZFT (SWOT) Analizi

### Müdürlüğün GZFT Analizi, Müdürlük çalışanları, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Merkezdeki okul ve kurumların yöneticileriyle toplantılarla ve yazılı görüş alınarak yapılmıştır. Bu bölümde; Müdürlük çalışanları, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Merkezdeki okul ve kurumların yöneticileriyle neleri güçlü ve zayıf yönler olarak gördükleri, ne gibi fırsat ve tehditlerin olduğu belirlenmiştir. Görüşler sonucunda ortaya çıkan ortak noktalar aşağıda sıralanmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra dış paydaşların da toplantılar ve anketler yoluyla görüşleri alınmış, ortaya çıkan sonuçlar GZFT analizine yansıtılmıştır.

|  | GÜÇLÜ YÖNLER |
| --- | --- |
| ERİŞİM | Müdürlüğümüz ile okullar arasında koordinasyon ve iletişimin kolay kurulması. |
|  | Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe MEM yöneticilerine ulaşabilmesi. |
|  | İlçe çalışmaları WEB sayfasında güncel olarak duyurulmaktadır. |
| KALİTE | Teknolojiyi bilen ve kullanan personelin olması. |
|  | Yaygın eğitim kurumlarından Halk Eğitim Merkezinin çalışmalarının olumlu ilerlemesi |
|  | Çalışmalar organize olarak yürütülmektedir. |
|  | Eğitimin niteliğini geliştirici model projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. |
|  | Eğitim- öğretim çalışmaları etkin bir şekilde izlenmekte ve değerlendirilmektedir. |
| KAPASİTE | Genç ve aktif bir Öğretmen kadrosuna sahip olunması. |
|  | Değişime ve yeniliklere açık öğretmen ve yöneticiler bulunmaktadır. |
|  | Ortak verilerin kullanımına imkân veren altyapı mevcuttur. |
|  | Yönetici kadro değişim ve yenileşmeye açıktır. |
|  | Genç ve dinamik bir nüfus ve ögrenci potansiyeline sahip olmak |

|  | ZAYIF YÖNLER |
| --- | --- |
| ERİŞİM | Öğrenci ve velilerin yönetime katılma yetersizliği |
|  | Yerleşim birimlerinin çok dağınık oluşu |
|  | İklim şartları ve taşımalı eğitimin yapılması. |
| KALİTE | İlçe merkezi ve özellikle köylerde öğretmen sirkülasyonunun fazla olması. |
|  | Okullarımızda yeterli sayıda rehberlik hizmetinin bulunmaması |
|  | Velilerin ilgisizliği. |
| KAPASİTE | İlçe içerisinde öğrencilerin bireysel çalışabileceği ve kendilerini geliştirebileceği müzik, resim, spor etkinlik salonlarının yeterince bulunmaması |
|  | Okullarımızda memur ve hizmetli sayısı yetersizdir. |
|  | Nitelikli destek personel ihtiyacı bulunmamaktadır. |
|  | Okul idarecilerinin görevlerini vekaleten, öğretmenlerin vekil öğretmen olarak görev yürütmesi |
|  | İlkögretimde bazı okulların kendisine ait binasının bulunmaması ve aynı binada 2 farklı tür okulun egitim-ögretim faaliyetini yürütmesi |

|  | FIRSATLAR |
| --- | --- |
| ERİŞİM | Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve bilgi paylaşım imkânları |
|  | Yerel yönetimle okullarımızın uyum içerisinde çalışıyor olması |
|  | Kurumun şehrin merkezinde olması. |
|  | Eğitime % 100 Destek Kampanyası çerçevesinde destek veren kişi, kurum ve kuruluşların bulunması. |
|  | Karar alma organlarına yakın olunması ve kolay erisim |
| KALİTE | LYS sınavlarında belli bir kaliteyi ve başarıyı yakalamış olması |
|  | Yeni eğitim yaklaşımı ve müfredatlar |
|  | Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve bilgi paylaşım imkânları |
|  | Tüm iş ve işlemlerin Bakanlık düzeyinde elektronik ortamda yapılması. |
| KAPASİTE | İlçemizin kültürel ve doğal güzelliği |
|  | Genç nüfusun olması |
|  | Çevre olanaklarının kullanılması |
|  | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmiş taşınmazların değerlendirilmesi. |

|  | TEHDİTLER |
| --- | --- |
| ERİŞİM | Bölge coğrafyası nedeniyle taşımalı eğitim öğrencisi çokluğu. |
|  | Medyanın egitime ve gençler üzerinde olumsuz etkilerinin olması |
|  | Spor etkinliklerinin yetersizliği. |
|  | Gerekli iletişim araçlarının yeterli sayıda bulunmaması. |
|  | Öğrenci velilerinin duyarsız olması. |
| KALİTE | Öğretmen yer değişikliğinin sürekli olması |
|  | Yüksek kesimlerdeki iklim şartlarının eğitimi olumsuz etkisi |
|  | Nüfus yoğunluğunun azalması sonucu verimliliğin düşmesi |
|  | Sınav odaklı egitimin ögrencilere olumsuz etkisi |
| KAPASİTE | Egitim programlarının sık degismesi nedeniyle egitim kurumlarında uyum sorununun Yasanması |
|  | İnsan kaynaklarının rasyonellikten uzak istihdam edilmesi. (ücretli, sözleşmeli ve usta öğreticisi vb.) |
|  | İlçemizin aşırı göç vermesi. |
|  | Bölgesel olarak velilerin sosyo- ekonomik düzeylerinin düşük olması. |
|  | İlçede öğretmenlerin kalıcı olmaması, |
|  | Genel ve _l Özel _daresi bütçesinde egitime ayrılan ödenegin yetersiz olması ve zamanında ödenegin gelmemesi |

### GZFT analizi dikkate alındığında kapasite anlamında ilin belirli bir yeterliliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğitime erişimde ise okul öncesinde ve hayat boyu öğrenmeye katılımda istenilen düzeyde yol alınamadığı görülmektedir. Aynı zamanda ikili eğitim yapan okulların varlığı, eğitim ve sektörel işbirliğinin yeterince sağlanamaması da kapasit e ve kalite anlamında öne çıkan sorun alanlarını oluşturmaktadır. Müdürlüğümüzün önceki dönem stratejik planının GZFT bölümü incelendiğinde de hayat boyu öğrenmeye katılımın yetersiz oluşu, oku l öncesi okullaşmanın düşük olması, ikili eğitim yapan okulların varlığı ile eğitim-istihdam ilişkisinin yeterince sağlanamaması temel sorun alanları olarak tespit edilmiştir. 2012 yılında çıkan 6287 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun‘un etkisiyle ilçemizde zorunlu eğitim düzeylerinde istenilen oranlara ulaşıldığı görülmektedir.

### 4. Gelişim/Sorun Alanları

1. EĞİTİME ERİŞİM

Eğitime Erişim ve Okullaşma Oranları, Taşımalı Eğitim, Okula Devamsızlık,

Okul Terkleri, Yetişkin Eğitimi, Tanıtım ve Bilgilendirme, Açık Öğretim Hizmetleri,

3. KURUMSAL KAPASİTE

Denetim, Rehberlik,

Proje-İş birliği,

Stratejik Yönetim, Planlama,

Yönetişim, Koordinasyon,

İletişim, Hakla İlişkiler,

Kurum Kültürü,

Bilgi-İletişim Teknolojisi,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Okul ve Derslik Yapımı, Arsa Temini

Bütçe, İstatistik,

Donatım- Onarım,

Yurtların Kontenjan Yetersizliği

2. EĞİTİMDE KALİTE

Kaliteli Eğitim,

Rehberlik ve Yönlendirme,

Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler,

Mesleki ve Teknik Eğitim,

Özel Eğitim,

Hayat Boyu Öğrenme,

Özel Öğretim,

Okul Öncesi Eğitim,

Temel Eğitim,

Ortaöğretim,

Din Öğretimi,

### 5. Doğanyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Mimarisi

1. TEMA:

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Eğitime ve Öğretime Erişim: Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir.

1.1.  Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama

1.1.1. Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma, Devam ve Tamamlama

1.1.2. Zorunlu Eğitimde Okullaşma, Devam ve Tamamlama

1.1.2.1. İlkokul

1.1.2.2. Ortaokul

1.1.2.3. Genel Ortaöğretim

1.1.2.4. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

1.1.2.5. Din Öğretimi

1.1.3. Yükseköğretime Katılım

1.1.4. Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım

1.1.5. Özel Eğitime Erişim ve Tamamlama

1.1.6. Özel Öğretimin Payı

2. TEMA

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

Kaliteli Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasıdır.

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları

2.1.1. Öğrenci

2.1.2. Öğretmen

2.1.3. Eğitim-Öğretim Ortamı ve Çevresi

2.1.4. Kurum Kültürü

2.1.5. Rehberlik ve Danışmanlık

2.1.6. Ölçme ve Değerlendirme

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi

2.2.1. Hayata ve İstihdama Hazırlama

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik

2.3.1. Erasmus+ Programı

2.4. Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi (EKYS)

2.4.1. Kurumsal Kaliteyi Geliştirme

3. TEMA:

KURUMSAL KAPASİTE

Kurumsal Kapasite: Beşeri, fiziki ve mali altyapının etkili ve verimli kullanılmasının yanı sıra sahip olunan kapasitenin daha üst bir noktaya taşınması için öngörülen süreçlerdir.

3.1. Yönetim ve Organizasyon

3.1.1. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi

3.1.2. Sosyal Tarafların Katılımı ve Yönetişim

3.1.3. Çoğulculuk ve Katılımcılık

3.1.4. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3.1.5. Kurumsal Rehberlik ve Denetim

3.2. Fiziki ve Mali Altyapı

3.2.1. Eğitim Tesisleri ve Altyapı

3.2.2. Donatım

3.3. İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi

3.3.1. Hizmet içi Eğitim

# 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM

# 3. Bölüm Geleceğe Yönelim

# A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON:

Doğanyurt ilçesinde Milli Eğitim mevzuatına uygun olarak başarıda rekabeti, katılımcılığı ve eşitliği esas alarak kaliteli eğitim-öğretim hizmetlerinin yönetimini-denetimini yaparak bölge ve ülkenin geleceğine yön verebilecek bireylere donanımlı özgüveni yüksek milli-manevi değerlerinin farkında olan, paydaşlarıyla etkili iletişimler kurarak, nitelikli eğitim kadrosuyla sürekli gelişmeyi esas alan bir kurum olmaktır.

VİZYON:

Çağın önünde yer alan bir toplum için bilime ve teknolojiye önem veren değerlerine sahip nitelikli bir kurum olmak.

TEMEL DEĞERLER:

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık Çalışkanlık ve iş disiplini, İnsan haklarına saygı, Değişime ve gelişime açık olmak, Katılımcı yönetim anlayışı, Takım çalışmasına dayalı bir iş ortamı, Kurum gelişimine katkı sağlayan her çalışmayı takdir etme Kuruma bağlılık, çalışanların birbirleriyle ve yönetimle olan iletişim kanallarını güçlendirmek, Bilimsellik ve araştırmacılık Genellik ve eşitlik prensibi, Eğitim hakkı ve fırsat eşitliğinin sağlanması, Ferdin ve toplumun ihtiyaçlarının gözetilmesi, Demokrasi eğitimi, Her yerde eğitim, Ortak akıl anlayışı

# B. Stratejik Plan Genel Tablosu

| TEMA 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM | AMAÇ 1: Eğitim öğretimin tüm süreçlerine erişimi ve bu süreçlerin tamamlanmasını sağlayacak imkânları herkes için hazırlamak. | Stratejik Hedef 1.1. 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde erişim ve tamamlama oranlarını artırmak |
| --- | --- | --- |
| TEMA 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE | AMAÇ 2: Tüm eğitim ortamlarında kaliteyi ve bireylerin kazanımlarını artırmak. | Stratejik Hedef 2.1. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımlarını desteklemek |
|  |  | Stratejik Hedef 2.2. Öğrencileri bir üst öğretim kurumuna ve istihdama hazırlayıcı çalışmalar yapmak |
|  |  | Stratejik Hedef 2.3. Bireylerin yabancı dil yeterliliğini Erasmus+ programından da yararlanarak eğitim çalışanları ile öğrencilerin/kursiyerlerin uluslararası hareketliliğini artırmak |
| TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTE | AMAÇ 3: Beşeri, fiziki, teknolojik ve mali altyapıdan en üst düzeyde verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | Stratejik Hedef 3.1. İnsan kaynaklarının niteliğini artırmak |
|  |  | Stratejik Hedef 3.2. Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak |
|  |  | Stratejik Hedef 3.3. Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak, etkin bir izleme ve değerlendirmeyle desteklenen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışıyla organizasyonun kapasitesini geliştirmek |

## 1. TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretimin tüm süreçlerine erişimi ve bu süreçlerin tamamlanmasını sağlayacak imkânları herkes için hazırlamak.

Stratejik Hedef 1.1: 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde erişim ve tamamlama oranlarını artırmak

Performans Göstergeleri

| P.G. NO |  |  | Performans Göstergesi | Sorumlu Birim | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Okul öncesi 3-5 yaş (36-60 ay) okullaşma oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Okul öncesi 4-5 yaş (48-60 ay) okullaşma oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | Okul öncesi 5 yaş okullaşma oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | İlkokul okullaşma oranları | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | Genel ortaokul okullaşma oranları | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7 | İmam-hatip ortaokulu okullaşma oranları | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 | Genel ortaöğretim okullaşma oranları | ORTA ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 | Mesleki ve teknik ortaöğretim okullaşma oranları | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 10 | Din öğretimi okullaşma oranları | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 11 | Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 12 | Özel eğitim kurumlarından yararlanan öğrenci sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 13 | Özel eğitim kurumlarında okul başına düşen derslik sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 14 | Özel okulların sayısı | ÖZEL ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 15 | Özel öğretim kurumlarının sayısı (türlere göre) | ÖZEL ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 16 | Özel okullardaki öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı | ÖZEL ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 17 | Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci/kursiyer sayısı (Muhtelif kurs,MTSK,Etüt Eğ.Mr.,Rehabilitasyon Merkezi) | ÖZEL ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 18 | Özel yurt sayısı | ÖZEL ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 19 | MEBBİS MTSK modülünde teorik sınava gireceklerin bilgilerinin kontrol edilerek zamanında onaylanma oranı | ÖZEL ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 20 | MEBBİS engelli birey modülünde onay bekleyen ilçe kurum isteklerinin aylık olarak zamanında onaylanma oranı | ÖZEL ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 21 | Yeni açılan özel öğretim kurum sayısı (türlere göre) | ÖZEL ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 22 | İhtiyaçlar-talepler doğrultusunda açılan kurs türü sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 23 | Mesleki ve teknik alanlarda açılan kurs türü sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 24 | Mesleki ve teknik alanlarda açılan kurs sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 25 | Mesleki ve teknik kurslara katılanların sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 26 | Açılan genel kurs türü | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 27 | Açılan genel kurs sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 28 | Genel kurslara katılan kişi sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 29 | Yabancı dil kurslarına katılan kişi sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 30 | Birinci ve ikinci kademe okuma yazma kurslarına katılan öğrenci sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 31 | Açık ortaokula kayıtlı öğrenci sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 32 | Açık liseye kayıtlı olan öğrenci sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 33 | Mesleki ve teknik açık öğretim lisesi ve açık liseden yararlananların sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 34 | Denklik belgesi düzenleme süresi | ORTA ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 35 | Rehberlik ve denetim raporlarında öğrenci ve kursiyerlerin kurumlara erişimine ilişkin tespit edilen sorun sayısı ve yapılan öneri sayısı (Okullar Hariç) | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 36 | Öğrenci ve kursiyerlerin kurumlara erişimine ilişkin yapılan araştırma sayısı (Okullar Hariç) | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 37 | Öğrenci ve kursiyerlerin kurumlara erişimine ilişkin yapılan inceleme ve soruşturma sayısı (Okullar Hariç) | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 38 | İlköğretimde taşınan öğrenci sayısının, ilköğretimdeki tüm öğrenci sayısına oranı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 39 | Ortaöğretimde taşınan öğrenci sayısının, ortaöğretimdeki tüm öğrenci sayısına oranı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 40 | Mesleki ve Teknik Eğitimde taşınan öğrenci sayısının, ortaöğretimdeki tüm öğrenci sayısına oranı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 41 | Özel Eğitimde taşınan öğrenci sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 42 | İlkokulu tamamlayan öğrenci oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 43 | Ortaokulu tamamlayan öğrenci oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 44 | Sürekli devamsızlık yapan öğrenci sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 45 | Örgün ortaöğretimi tamamlayan öğrenci oranı | ORTA ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 46 | Örgün ortaöğretimi terk eden öğrenci sayısı | ORTA ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 47 | Açık öğretim lisesini tamamlayan öğrenci oranı. | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 48 | Açık öğretim ortaokulunu tamamlayan öğrenci oranı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 49 | Mesleki Eğitimi tamamlayan öğrenci oranı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 50 | Mesleki Eğitimi terk eden öğrenci sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 51 | İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini tamamlayan öğrenci oranı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 52 | İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini terk eden öğrenci sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 53 | Temel eğitim sınıf geçme oranları | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 54 | Orta öğretim sınıf geçme oranları | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 55 | Din öğretimi sınıf geçme oranları | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 56 | Mesleki ve teknik ortaöğretim sınıf geçme oranları | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 57 | Temel eğitimde ceza alan öğrencilerin sayısı ve tüm öğrencilere oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 58 | Ortaöğretiminde ceza alan öğrencilerin sayısı ve tüm öğrencilere oranı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 59 | Din öğretiminde ceza alan öğrencilerin sayısı ve tüm öğrencilere oranı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 60 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde ceza alan öğrencilerin sayısı ve tüm öğrencilere oranı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 61 | Ortak sınavlardaki ders başarı oranları | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 62 | Ortaöğretim ders başarı oranları | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 63 | Din öğretimi ders başarı oranları | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 64 | Mesleki ve teknik ortaöğretim ders başarı oranları | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 65 | Temel eğitimden mezun olan öğrenci sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 66 | Ortaöğretimden mezun olan öğrenci sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 67 | Din öğretiminden mezun olan öğrenci oranı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 68 | Mesleki teknik eğitimden mezun öğrenci sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 69 | Temel eğitim takdir / teşekkür belgesi alan öğrenci oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 70 | Temel eğitim takdir / teşekkür belgesi alan öğrenci sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 71 | Ortaöğretim takdir / teşekkür / onur belgesi alan öğrenci oranı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 72 | Ortaöğretim takdir / teşekkür / onur belgesi alan öğrenci sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 73 | Rehberlik ve denetim raporlarında öğrencilerin kurumlara erişimine ilişkin tespit edilen sorun sayısı ve yapılan öneri sayısı (Okullar) | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 74 | Öğrencilerin kurumlara erişimine ilişkin yapılan araştırma sayısı (Okullar) | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 75 | Öğrencilerin kurumlara erişimine ilişkin yapılan inceleme sayısı (Okullar) | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 76 | Öğrencilerin kurumlara erişimine ilişkin yapılan soruşturma sayısı (Okullar) | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 77 | Din öğretimi takdir / teşekkür / onur belgesi alan öğrenci oranı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 78 | Din öğretimi takdir / teşekkür / onur belgesi alan öğrenci sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 79 | Mesleki ve teknik ortaöğretim takdir / teşekkür / onur belgesi alan öğrenci oranı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 80 | Mesleki ve teknik ortaöğretim takdir / teşekkür / onur belgesi alan öğrenci sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 81 | Ortaöğretimde öğrenci başına düşen özürlü devamsızlık gün sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 82 | Din öğretiminde öğrenci başına düşen özürlü devamsızlık gün sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 83 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenci başına düşen özürlü devamsızlık gün sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 84 | Temel eğitim mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci oranı ( 5 - 14 gün arası) | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 85 | Ortaöğretim mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci oranı( 5 gün ve 10 gün) | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 86 | Din öğretimi mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci oranı( 5 gün ve 10 gün) | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 87 | Mesleki ve teknik ortaöğretim mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci oranı( 5 gün ve 10 gün) | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 88 | Temel eğitim mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci oranı( 15 gün ve üzeri ) | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 89 | Ortaöğretim mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci oranı( 10 gün ve üzeri ) | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 90 | Din öğretimi mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci oranı( 10 gün ve üzeri ) | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 91 | Mesleki ve teknik ortaöğretim mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci oranı( 10 gün ve üzeri ) | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 92 | Temel eğitimde devamsızlığı önlemek için yapılan faaliyet sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 93 | Ortaöğretimde devamsızlığı önlemek için yapılan faaliyet sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 94 | Din öğretiminde devamsızlığı önlemek için yapılan faaliyet sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 95 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde devamsızlığı önlemek için yapılan faaliyet sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 96 | Ortaöğretimde sürekli devamsızlık yapan öğrenci oranı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 97 | Din öğretiminde sürekli devamsızlık yapan öğrenci oranı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 98 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde sürekli devamsızlık yapan öğrenci oranı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |

Tedbirler

| No | Tedbir | Sorumlu Birim | Koordinatör Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüm eğitim düzeylerinde taşımalı eğitim vasıtasıyla öğrencilerin eğitim kurumlarına erişimlerini sağlamak için gerekli çalışmalar yürütmek. | DESTEK HİZMETLERİ | DESTEK HİZMETLERİ |
| 2 | İstatistiki verilerden yararlanarak her yıl eğitim kurumlarına erişimin durum analizini yapmak. | DESTEK HİZMETLERİ MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME TEMEL EĞİTİM | STRATEJİ GELİŞTİRME |
| 3 | Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelerine yönelik rehberlik çalışmaları yapmak. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |
| 4 | Örgün eğitimin her düzeyinde devamsızlık, sınıf tekrarI ve okul terki konularında güncel istatistiki veriler kullanılarak durum analizleri yapmak. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM | STRATEJİ GELİŞTİRME |
| 5 | Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi doğrultusunda herkes için eğitim faaliyetleri düzenlemek. | HAYAT BOYU ÖĞRENME | HAYAT BOYU ÖĞRENME |
| 6 | 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 12 yıllık zorunlu eğitim için gerekli uygulamaları yapmak. | TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM | STRATEJİ GELİŞTİRME |

## 2. TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

STRATEJİK AMAÇ 2: Tüm eğitim ortamlarında kaliteyi ve bireylerin kazanımlarını artırmak.

Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımlarını desteklemek.

Performans Göstergeleri

| P.G. NO |  |  | Performans Göstergesi | Sorumlu Birim | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 | Temel eğitimde ulusal düzeyde sportif müsabakalara katılan öğrenci sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | Ortaöğretimde ulusal düzeyde sportif müsabakalara katılan öğrenci sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | Din öğretiminde ulusal düzeyde sportif müsabakalara katılan öğrenci sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde ulusal düzeyde sportif müsabakalara katılan öğrenci sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | Temel eğitimde ulusal düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 6 | Ortaöğretimde ulusal düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 7 | Din öğretiminde ulusal düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 8 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde ulusal düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 9 | Temel eğitimde uluslararası düzeyde sportif müsabakalara katılan öğrenci sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 10 | Ortaöğretimde uluslararası düzeyde sportif müsabakalara katılan öğrenci sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 11 | Din öğretiminde uluslararası düzeyde sportif müsabakalara katılan öğrenci sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 12 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde uluslararası düzeyde sportif müsabakalara katılan öğrenci sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 13 | Temel eğitimde uluslararası düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 14 | Ortaöğretimde uluslararası düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 15 | Din öğretiminde uluslararası düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 16 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde uluslararası düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 17 | Temel eğitimde ulusal düzeyde sportif müsabakalarda alınan ödül sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 18 | Ortaöğretimde ulusal düzeyde sportif müsabakalarda alınan ödül sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 19 | Din öğretiminde ulusal düzeyde sportif müsabakalarda alınan ödül sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 20 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde ulusal düzeyde sportif müsabakalarda alınan ödül sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 21 | Temel eğitimde ulusal düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalarda alınan ödül sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 22 | Ortaöğretimde ulusal düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalarda alınan ödül sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 23 | Din öğretiminde ulusal düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalarda alınan ödül sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 24 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde ulusal düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalarda alınan ödül sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 25 | Temel eğitimde uluslararası düzeyde sportif müsabakalarda alınan ödül sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 26 | Ortaöğretimde uluslararası düzeyde sportif müsabakalarda alınan ödül sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 27 | Din öğretiminde uluslararası düzeyde sportif müsabakalarda alınan ödül sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 28 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde uluslararası düzeyde sportif müsabakalarda alınan ödül sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 29 | Temelde eğitim uluslararası düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalarda alınan ödül sayısı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 30 | Ortaöğretimde uluslararası düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalarda alınan ödül sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 31 | Din öğretiminde uluslararası düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalarda alınan ödül sayısı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 32 | Mesleki ve teknik ortaöğretimde uluslararası düzeyde kültürel ve bilimsel müsabakalarda alınan ödül sayısı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 33 | YGS Kastamonu Puan ortalaması | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 34 | LYS Kastamonu Puan ortalaması (Puan türlerine göre) | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 35 | Psikolojik danışmanlık ve rehberlik konularında velilere yönelik yapılan yayım ve yayın sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 36 | Rehberlik ve denetim raporlarında öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına, sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımlarına ilişkin tespit edilen sorun sayısı ve yapılan öneri sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 37 | Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya, sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımlarına ilişkin yapılan inceleme sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 38 | Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya, sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımlarına ilişkin yapılan soruşturma sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 39 | Psikolojik danışmanlık ve rehberlik konularında velilere yönelik seminer, panel, sempozyum vb. eğitim çalışmaları | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 40 | Özel eğitime muhtaç bireylere (üstün yetenekliler dahil) yönelik yapılan tarama sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 41 | Özel eğitime muhtaç bireylerin (üstün yetenekliler dahil) eğitimi ile ilgili seminer, panel, sempozyum vb. eğitim çalışmalarının sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |

Tedbirler

| No | Tedbir | Sorumlu Birim | Koordinatör Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya ve bilişsel yönlerini geliştirmeye yönelik kurslar açmak. | HAYAT BOYU ÖĞRENME | HAYAT BOYU ÖĞRENME |
| 2 | EBA’daki eğitim içeriklerinin derslerde yaygın olarak kullanılmasını sağlamak. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |
| 3 | Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak , ruhsal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için rehberlik hizmetlerini yürütmek. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |
| 4 | Öğrencileri sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinliklere yönlendirmek. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM | DİN ÖĞRETİMİ |
| 5 | Öğrencilerin akademik başarılarını takip etmek için il genelinde ölçme ve değerlendirme programı uygulamak. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBESİ |

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

STRATEJİK AMAÇ 2: Tüm eğitim ortamlarında kaliteyi ve bireylerin kazanımlarını artırmak.

Stratejik Hedef 2.2: Öğrencileri bir üst öğretim kurumuna ve istihdama hazırlayıcı çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri

| P.G. NO |  |  | Performans Göstergesi | Sorumlu Birim | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | RAM’dan yararlanan öğrenci sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | RAM’dan yararlanan veli sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 | Destek eğitimi sağlanan üstün yetenekli birey sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 4 | Kaynaştırma eğitimi sağlanan birey sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 5 | Yıl içinde okul ortamı dışında yapılan rehberlik hizmetlerinden faydalanan öğrenci sayısı. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 6 | Madde bağımlılığı(Zararlı alışkanlıklar), şiddetin önlenmesi vb. konularda yapılan çalışmalarda ulaşılan bireylerin sayısı. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | Temel Eğitimde öğrenci memnuniyet oranı | TEMEL EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 8 | Ortaöğretimde öğrenci memnuniyet oranı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 9 | Din öğretiminde öğrenci memnuniyet oranı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 10 | Mesleki ve Teknik ortaöğretimde öğrenci memnuniyet oranı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 11 | Temel Eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde tercihler konusunda yapılan rehberlik çalışması sayısı | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 12 | Ortaöğretimden Yüksek Öğretime geçiş sürecinde tercihler konusunda yapılan rehberlik çalışması sayısı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 13 | Ortaöğretim mezun olan öğrencilerin Yüksek öğrenime yerleşme oranı | ORTAÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 14 | Din Öğretimi mezun olan öğrencilerin yüksek öğrenime yerleşme oranı | DİN ÖĞRETİMİ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 15 | Mesleki Eğitim mezun olan öğrencilerin Yüksek öğrenime yerleşme oranı | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 16 | Rehberlik servislerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlaması için yıl içinde yapılan faaliyet sayısı. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 17 | Öğrencilerin, bir üst öğretim kurumuna ve istihdama hazırlayıcı çalışmalarına ilişkin yürütülen araştırma sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 18 | Öğrencilerin, bir üst öğretim kurumuna ve istihdama hazırlayıcı çalışmalarına ilişkin yürütülen İnceleme/soruşturma sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 19 | Rehberlik ve denetim raporlarında öğrencileri bir üst öğretim kurumuna ve istihdama hazırlayıcı çalışmalara ilişkin tespit edilen sorun sayısı ve yapılan öneri sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |

Tedbirler

| No | Tedbir | Sorumlu Birim | Koordinatör Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Öğrenci ve velileri bilgilendirmek; öğrencileri ilgilileri ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek için rehberlik faaliyetleri yürütmek. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK |
| 2 | Özellikle mesleki ve teknik eğitimde öğrenim gören öğrencileri ilgili sektörlerin temsilcileri ile buluşturmak. | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |
| 3 | Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarımızla meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve iş birliği yapılabilecek diğer kamu kurumlarıyla koordineli çalışarak projeler yapmak.(Kurslar, sınavlar, motivasyon seminerleri vb.) | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

STRATEJİK AMAÇ 2: Tüm eğitim ortamlarında kaliteyi ve bireylerin kazanımlarını artırmak.

Stratejik Hedef 2.3: Bireylerin yabancı dil yeterliliğini Erasmus+ programından da yararlanarak eğitim çalışanları ile öğrencilerin/kursiyerlerin uluslararası hareketliliğini artırmak

Performans Göstergeleri

| P.G. NO |  |  | Performans Göstergesi | Sorumlu Birim | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliği sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 2 | Yerel yönetimlerle (belediyeler) yapılan protokol sayısı | HAYAT BOYU ÖĞRENME |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 3 | Okul ve kurumlardan AB projelerine başvuru sayısı (okul / kurum türlerine göre) | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | Okul ve kurumlarda kabul edilen AB projelerinin sayısı (okul / kurum türlerine göre) | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 5 | Okul ve kurumlarda tamamlanan AB projelerinin sayısı (okul / kurum türlerine göre) | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 6 | Ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına katılan yönetici ve öğretmen sayısı | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 7 | Ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısı | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 8 | Maarif Müfettişleri Başkanlığımızın da içinde olduğu en az bir proje gerçekleştirmek. | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 9 | Rehberlik ve denetim raporlarında uluslararası projeler hazırlanmasına yönelik tespit edilen sorun ve yapılan öneri sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 10 | Ulusal Ajans tarafından koordine edilen uluslararası proje türleri ve içeriği ile ilgili birim personeline yönelik yapılan seminer, hizmet içi eğitim ve toplantı sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |

Tedbirler

| No | Tedbir | Sorumlu Birim | Koordinatör Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erasmus+ Programları kapsamında meslekî ve teknik eğitimi destekleyici sektörel beceri ortaklıkları için projeler hazırlamak | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM | STRATEJİ GELİŞTİRME |
| 2 | Öğrenciler, öğretmenler ve yöneticilerin gelişimleri için Erasmus+ hibe programlarından yararlanmak. | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM | STRATEJİ GELİŞTİRME |
| 3 | Hayat boyu öğrenme faaliyetlerini desteklemek için Erasmus+ hibe programlarından yararlanmak | HAYAT BOYU ÖĞRENME | STRATEJİ GELİŞTİRME |

## 3. TEMA: KURUMSAL KAPASİTE

STRATEJİK AMAÇ 3: Beşeri, fiziki, teknolojik ve mali altyapıdan en üst düzeyde verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Stratejik Hedef 3.1: İnsan kaynaklarının niteliğini artırmak

Performans Göstergeleri

| P.G. NO |  |  | Performans Göstergesi | Sorumlu Birim | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 1 | Yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerine başvuran-katılan-sertifika alan personel sayısı(Memur, Hizmetli, 4C vs.) | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | Uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetine katılan/sertifika alan personel sayısı (Memur, Hizmetli, 4C vs.) | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | Düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sayısı (Memur, Hizmetli, 4C vs.) | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 | Düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sayısı (Öğretmen) | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 5 | Aday öğretmen ve personelin oryantasyonuna yönelik yapılan faaliyet sayısı | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | Hizmet içi eğitim veren öğretmen sayısı | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 7 | Akademik kariyer yapan öğretmen sayısı | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 8 | Uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetine katılan/sertifika alan yönetici sayısı | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 9 | Rehberlik ve denetim raporlarında yapılan hizmet içi eğitim öneri sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 10 | 2016 yılına kadar Maarif Müfettişleri Başkanlığımızın resmi internet sitesini oluşturarak genel duyuru ve mesleki bilgilendirmelerin bu platform üzerinden gerçekleştirilmesi, | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 11 | Müfettişlerimiz tarafından kurum personeline verilen hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantısı sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 12 | Akademik kariyer yapan yönetici sayısı | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |

Tedbirler

| No | Tedbir | Sorumlu Birim | Koordinatör Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yöneticilerin, öğretmenlerin ve personelin meslekî ve kişisel gelişimlerini geliştirmek için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek. | İNSAN KAYNAKLARI | İNSAN KAYNAKLARI |
| 2 | Eğitim Bilişim Ağının ve FATİH Projesinin etkin kullanılması için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak. | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ | İNSAN KAYNAKLARI |
| 3 | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda hizmet içi eğitimler programlamak | İNSAN KAYNAKLARI | İNSAN KAYNAKLARI |

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE

STRATEJİK AMAÇ 3: Beşeri, fiziki, teknolojik ve mali altyapıdan en üst düzeyde verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Stratejik Hedef 3.2: Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak

Performans Göstergeleri

| P.G. NO |  |  | Performans Göstergesi | Sorumlu Birim | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | Okul-Aile Birliği il payından yardım edilen okul sayısı | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve yaygın eğitim kurum sayısı | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 | Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve yaygın eğitim kurum sayısının il öğrenci nüfusuna oranı | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 | Bakım ve Onarıma ihtiyaç duyulan ve planlaması yapılan kurum sayısı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 5 | Planlanan bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleşme oranı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 6 | Deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilen okul/kurum sayısı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 7 | MEM mevzuatına göre erişilebilirlik çalışmasının tamamlandığı okul/kurum sayısı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 8 | Hizmete sunulan derslik sayısı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 9 | Doğal afetlere karşı uygun donatımı yapılan okul ve kurum sayısı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 10 | Taşımalı eğitim kurumlarında bulunan yemekhane sayısının tüm taşımalı kurumlara oranı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 11 | Gecikme zammı ödenen fatura sayısı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 12 | Tahakkuk işlemlerinde yaşanan gecikme sayısı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 13 | Genel evrak ve arşiv hizmetlerinde yaşanan gecikme sayısı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 14 | Ücretsiz ders kitaplarının zamanında dağıtılma oranı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 15 | Taşınır Mal İşlemlerinde defterdarlık ve müdürlüğümüz hesaplarının uyumluluk oranı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 16 | MEBBİS üzerinden talep edilen okul donatım malzemelerinin onay sayısı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 17 | Temin edilen donatım malzemelerinin tutarı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 18 | Bakanlığa gönderilen eksiksiz konsolide rapor sayısı | DESTEK HİZMETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 19 | Hayırseverler tarafından yapılan derslik sayısı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 20 | Hayırseverlerden ve STK'lardan sağlanan kaynak miktarı (Eğitime %100 destek vb) | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 21 | Hayırseverler tarafından yapılan derslik dışı bina sayısı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 22 | Personel ve öğrencilere yönelik olarak sivil savunma amaçlı yapılan seminer sayısı | SİVİL SAVUNMA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 23 | Personel ve öğrencilere yönelik olarak sivil savunma amaçlı tatbikat sayısı | SİVİL SAVUNMA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 24 | Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen merkezi sınav sayısı | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 25 | Kurumların web sayfalarının güncel tutulması ile ilgili gerçekleştirilen kontrol sayısı | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 26 | E-postalarını zamanında aktif olarak kullanan okul/kurum sayısı | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 27 | Yasal süresi içinde işlemleri tamamlanan anket talep sayısı | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 28 | DYS'de çözümlenen sorun sayısının karşılaşılan sorun sayısına oranı. | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 29 | e-okulda çözümlenen sorun sayısının karşılaşılan sorun sayısına oranı. | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 30 | MEBBİS'de çözümlenen sorun sayısının karşılaşılan sorun sayısına oranı. | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 31 | Rehberlik ve denetim raporlarında eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmaya yönelik tespit edilen sorun ve yapılan öneri sayısı, | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 32 | Eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmaya ilişkin yapılan araştırma sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 33 | Eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturma sayısı. | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 34 | Rehber öğretmeni olan okul sayısı ve tüm okullara oranı | İNSAN KAYNAKLARI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 35 | BİMER'e ve ALO 147 hattına yapılan başvuruları zamanında cevaplama oranı | ÖZEL BÜRO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 36 | İkili eğitimden tekli eğitime geçen okul sayısı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |

Tedbirler

| No | Tedbir | Sorumlu Birim | Koordinatör Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarının tekli eğitim uygulamasına geçmesini sağlamak | İNŞAAT VE EMLAK | İNŞAAT VE EMLAK |
| 2 | 2019 yılı sonuna kadar tüm eğitim kademelerinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 30’un altına düşürmek. | İNŞAAT VE EMLAK | İNŞAAT VE EMLAK |
| 3 | Okul öncesi okullaşma oranının artırılması için gerekli bina ve donatım ihtiyaçların karşılamak | İNŞAAT VE EMLAK DESTEK HİZMETLERİ | TEMEL EĞİTİM |
| 4 | Bina yapımı, onarımı ve donatımı için hayırsever katkısına başvurmak. | İNŞAAT VE EMLAK DESTEK HİZMETLERİ | İNŞAAT VE EMLAK |
| 5 | Taşımalı eğitim veren okullarda yemek hizmetini vermek için gerekli altyapıyı hazırlamak. | İNŞAAT VE EMLAK | İNŞAAT VE EMLAK |
| 6 | Yeni eğitim ortamlarının inşası ve donatımı için başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla iş birliği yapmak. | İNŞAAT VE EMLAK DESTEK HİZMETLERİ | İNŞAAT VE EMLAK |
| 7 | 2019 yılı sonuna kadar tüm eğitim ortamlarının doğal afetlere karşı test edilmek ve ihtiyaç halinde güçlendirmek. | İNŞAAT VE EMLAK | İNŞAAT VE EMLAK |
| 8 | Tüm eğitim ortamlarında başta FATİH Projesi olmak üzere çağın teknolojik imkanlarını kullanmak | ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM | BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ |

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE

STRATEJİK AMAÇ 3: Beşeri, fiziki, teknolojik ve mali altyapıdan en üst düzeyde verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Stratejik Hedef 3.3: Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak, etkin bir izleme ve değerlendirmeyle desteklenen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışıyla organizasyon kapasitesini geliştirmek

Performans Göstergeleri

| P.G. NO |  |  | Performans Göstergesi | Sorumlu Birim | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 1 | Rehberlik ve denetim raporlarında stratejik yönetim ve stratejik plan hakkında tespit edilen sorun sayısı ve yapılan öneri sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 2 | Stratejik Yönetim ve planlama konusunda birim personeline yönelik yapılan seminer, hizmet içi eğitim ve toplantı sayısı | MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 3 | Milli Eğitim Müdürlüğü adına açılan davalardan kurum lehine sonuçlanan dava oranı. | HUKUK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 4 | İl Stratejik planında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme oranı | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 5 | Tekli eğitim yapan okulların tüm okullara oranı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 6 | Yeni yapılan eğitim kurumları için ayrılan yatırım miktarı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 7 | Okul onarımlarına ayrılan yatırım miktarı | İNŞAAT EMLAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 8 | Tahmini bütçenin tanımlanması (ayrıntılı harcama programı) | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |  |  |  |  |  |

Tedbirler

| No | Tedbir | Sorumlu Birim | Koordinatör Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 yılından itibaren plan dönemi sonuna kadar her yıl için performans programı hazırlamak | STRATEJİ GELİŞTİRME | STRATEJİ GELİŞTİRME |
| 2 | Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarda stratejik plan yapılmasını ve uygulamasını sağlamak | STRATEJİ GELİŞTİRME | STRATEJİ GELİŞTİRME |
| 3 | Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlara ait 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planların izleme ve değerlendirmesini yapmak. | STRATEJİ GELİŞTİRME | STRATEJİ GELİŞTİRME |
| 4 | Kurum kültürünü geliştirecek çalışmalar yürütmek | STRATEJİ GELİŞTİRME | STRATEJİ GELİŞTİRME |

4. BÖLÜM

MALİYETLENDİRME

4. Bölüm Maliyetlendirme

Maliyetlendirme çalışmalarında müdürlüğümüze bağlı diğer kurumlara gönderilmiş olan ve Merkez tarafından doğrudan yürütülenler haricinde il milli eğitim müdürlüğüne gelen ödenek dikkate alınmıştır. Stratejik Planın 5 yıllık tahmini bütçe kaynağı harcama kalemlerine dağıtılmış olarak Tablo 32’de belirtilmiştir. Ayrıca bu tabloda Müdürlüğün bütçe içi ve bütçe dışı tahmini kaynakları beş yıllık tahmini bütçe kaynağı şeklinde belirtilmiştir.

Müdürlüğümüzün 5 yıllık tahmini bütçesi oluşturulurken aşağıdaki yaklaşım benimsenmiştir:

Hedef stratejilerini gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyetlerin tahmini bütçelerinden yola çıkılarak stratejilerin yaklaşık maliyetleri ortaya konmuştur.

Bütün stratejik hedefler için ilgili stratejilerin yaklaşık maliyetleri toplanarak tahmini stratejik hedef maliyetleri hesaplanmıştır.

Bütün stratejik amaçlar için ilgili stratejik hedeflerin yaklaşık maliyetleri toplanarak tahmini stratejik amaç maliyetleri hesaplanmıştır. Stratejik amaçların yaklaşık maliyetleri toplanarak stratejik amaçların toplam tahmini maliyeti hesaplanmıştır.

Stratejik amaçların toplam tahmini maliyeti 5 yıllık toplam tahmini kaynak miktarı göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

5 yıllık toplam tahmini kaynak miktarının stratejik amaçların toplam tahmini maliyetinden farkı "genel yönetim gideri" olarak hesaplanmıştır.

| Amaç ve Hedefler Bazında Maliyet Tablosu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Hedef Toplamı |
| Stratejik Amaç 1 | Stratejik Hedef 1.1. | 420.000,00 | 430.000,00 | 450,000,00 | 480,000,00 | 520,000,00 | 2,300,000,00 |
|  | Amaç Toplamı: | 420.000,00 | 430.000,00 | 450,000,00 | 480,000,00 | 520,000,00 | 2,300,000,00 |
| Stratejik Amaç 2 | Stratejik Hedef 2.1. | 25,000,00 | 30,000,00 | 40,000,00 | 50,000,00 | 55,000,00 | 200,000,00 |
|  | Stratejik Hedef 2.2. | 70,000,00 | 78,000,00 | 80,000,00 | 90,000,00 | 100,000,00 | 418,000,00 |
|  | Stratejik Hedef 2.3. | 35,000,00 | 45,000,00 | 50,000,00 | 60,000,00 | 65,000,00 | 255,000,00 |
|  | Amaç Toplamı: | 130,00,00 | 153,000,00 | 170,000,00 | 200,000,00 | 220,000,00 | 873,000,00 |
| Stratejik Amaç 3 | Stratejik Hedef 3.1. | 30,000,00 | 40,000,00 | 45,000,00 | 55,000,00 | 70,000,00 | 240,000,00 |
|  | Stratejik Hedef 3.2. | 250,000,00 | 280,000,00 | 320,000,00 | 350,000,00 | 360,000,00 | 1,560,000,00 |
|  | Stratejik Hedef 3.3. | 100,000,00 | 125,000,00 | 150,000,00 | 160,000,00 | 170,000,00 | 705,000,00 |
|  | Amaç Toplamı: | 380,000,00 | 445,000,00 | 515,000,00 | 565,000,00 | 600,000,00 | 2,505,000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | PLAN TOPLAMI |
|  | YIL TOPLAMI: | 930,000,00 | 1,028,000,00 | 1,135,000,00 | 1,245,000,00 | 1,340,000,00 | 5,678,000,00 |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | GYG TOPLAM |
|  | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 70,000,00 | 80,000,00 | 95,000,00 | 105,000,00 | 110,000,00 | 460,000,00 |

TABLO 32: DOĞANYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLANI 5 YILLIK TAHMİNİ ÖDENEKLERİ

| YILLAR | 01 PERSONEL GİDERLERİ | 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİM GİD. | 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 05 CARÎ TRANS. | 06 SERMAYE GİDERLERİ | 07 SERMAYE TRANS. | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2,225,000,00 | 255,450,00 | 9,456,00 | 28,455,00 | 9,000 |  |  |
| 2016 | 2,240,000,00 | 263,000,00 | 12,550,00 | 35,000,00 | 11,000 |  |  |
| 2017 | 2,270,000,00 | 272,425,00 | 14,850,00 | 39,450,00 | 12,000 |  |  |
| 2018 | 2,285,000,00 | 300,150,00 | 17,000,00 | 43,250,00 | 14,000 |  |  |
| 2019 | 2,295,000,00 | 315,425,00 | 18,250,00 | 45,355,00 | 15,250 |  |  |

TABLO 33: DOĞANYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLANI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TOBLOSU

|  | 01 PERSONEL GİDERLERİ | 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİM GİD. | 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 05 CARÎ TRANS. | 06 SERMAYE GİDERLERİ | 07 SERMAYE TRANS. | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2019 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 11,315,000,00 | 1,406,450,00 | 72,106,00 | 191,510,00 | 61,250,00 |  | 1742,631,00 |

# 5. BÖLÜM

# İZLEME VE DEĞERLENDİRME

5. Bölüm İzleme ve Değerlendirme

İzleme; sürmekte olan faaliyetlerin ve ilerlemenin rutin, günlük değerlendirmesidir. Başka bir deyişle izleme, neyin yapılmakta olduğuna bakar.

Değerlendirme; genel kazanımların bölüm bölüm değerlendirilmesidir. Değerlendirme, neyin başarıldığını ya da ne etki oluşturulduğunu inceler.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesine göre “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.”

Müdürlüğümüz, bu kapsamda iç ve dış paydaşların katılımıyla temel ilkelerini, misyonunu, vizyonunu, amaç ve hedeflerini belirlemiş, etkin bir izleme ve değerlendirme yapabilmek için ilgili birimlerle birlikte performans göstergelerini belirleyip izleme ve değerlendirmeye dair yöntemini ortaya koymuştur.

Müdürlüğümüzde Stratejik Plan izleme sürecinde şubeler bazında 6 aylık ara raporlar alınacaktır. Metot olarak yüz yüze görüşme, paylaşım toplantıları ve grup görüşmeleri kullanılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesinin yapacağı değerlendirme çalışmaları kullanılacaktır. Değerlendirme sürecinde ise her yıl için hazırlanacak olan performans programına bağlı olarak yıllık faaliyet raporu hazırlanacaktır. Altı aylık ara raporlar ile faaliyet raporu resmi yazıyla üst yönetimle paylaşıldıktan sonra ayrıca üst yönetimle değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Yıllık faaliyet raporlarının bir özeti de Vali başkanlığında toplanan İl Danışma Komisyonuna sunulacaktır. İzleme ve değerlendirme sonuçları Müdürlüğümüzün birimleriyle bölüm toplantıları düzenlenerek paylaşılacak ve ara raporlar düzeyinde sonraki altı ay içinde yapılacak çalışmalar için yol haritası çıkarılacaktır. Yıllık faaliyet raporu için toplanan sonuçlardan yola çıkılarak sonraki yılın performans programının hazırlanması sürecinde kaynak olarak kullanılacaktır.

2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli